## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 3 | NLE240202387596 | Proyecto de inversión | 4093410.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4093410.34, modificado:4093410.34}} | REHABILITACIÓN DE ÁREAS EN CENTRO COMUNITARIO PARA LA CREACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN CALLE VALENCIA, GRANADA, COL. ALAMEDAS, EN GARCÍA, N.L. - 141513 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de García | 141513 | S | 56 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1099.0, meta_modificada:1099.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE VALENCIA COLONIA PASEO ALAMEDAS, 66009 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALENCIA Y CALLE GRANADA, CALLE OVIEDO EL CENTRO COMUNITARIO QUE SE REHABILITARA ESTA EN UN COSTADO DE LA CANCHA SINTETICA QUE ESTA SOBRE LA MIS, lon:-100.59042666, lat:25.82288515}} | 2024-05-13 | 2024-12-31 | 2909743.18 | 4093410.34 | 2654266.27 | 2654266.27 | 2654266.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-FISM-27/24-IR, contratista:HUGO ORTIZ MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:4051865.27, importe_modificado:4051865.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2387596/proyecto_INICIO, 2387596/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | NLE240202379349 | Proyecto de inversión | 1413510.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1413510.12, modificado:1413510.12}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE CALLE VALLE DE LUNA Y VALLE MORELOS ENTRE VALLE DE JIMÉNEZ Y VALLE DE TOLUCA , COL. VALLE DE LINCOLN, SECTOR K, PARQUE SECTOR K EN GARCÍA, N.L. - 104987 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de García | 104987 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:589.0, meta_modificada:589.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:25, direccion:CALLE VALLE DE LUNA COLONIA VALLE DE LINCOLN, 66026 VALLE DE LINCOLN, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALLE MORELOS Y CALLE VALLE TOLUCA, CALLE VALLE JIMENEZ LA CANCHA POLIVALENTE SE ENCUENTRA DENTRO DE A PLAZA PUBLICA DENTRO DEL , lon:-100.48628051, lat:25.79610023}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 837709.9 | 1413510.12 | 711162.08 | 711162.08 | 711162.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-FISM-37/24-IR, contratista:EXECUTIÒN DE MÈXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:1396183.16, importe_modificado:1396183.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2379349/proyecto_INICIO, 2379349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | NLE240202393208 | Proyecto de inversión | 1043045.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1043045.62, modificado:1043045.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE AGUA MARINA ENTRE LAS COLONIAS PASEO DEL NOGAL Y PUNTA DIAMANTE EN GARCÍA, N.L - 167444 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de García | 167444 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.72, meta_modificada:18.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE AGUA MARINA COLONIA PASEO DEL NOGAL, 66004 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AGUA MARINA Y , ESTA OBRA SE ENCONTRARA DONDE SE UNEN LAS COLONIAS PASEO DEL NOGAL Y COL. PUNTA DIAMANTE CALLE AGUA MARINA Y CALLE OPALO, lon:-100.59017125, lat:25.79386131}} | 2024-05-29 | 2024-07-27 | 615036.62 | 1043045.62 | 307518.31 | 307518.31 | 307518.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-FISM-44/24-IR, contratista:ISIDRO RAMÓN RAMÍREZ VERASTEGUI, convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:1025061.04, importe_modificado:1025061.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.84}} | {2393208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | NLE240202389662 | Proyecto de inversión | 3079366.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3079366.33, modificado:3079366.33}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA HILDEBRANDO S. GARZA EN AV. SIERRA REAL, COLONIA SIERRA REAL, EN GARCÍA, N.L. - 146427 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de García | 146427 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.81, meta_modificada:148.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA SIERRA REAL COLONIA SIERRA REAL, 66004 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SIERRA REAL Y CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL, CALLE FICUS EL ESPACIO DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO ESTA DENTRO DE LA ESCUELA HILDEBRANDO S.GAR, lon:-100.58509589, lat:25.78608799}} | 2024-05-13 | 2024-12-31 | 1123397.46 | 3079366.33 | 1123397.46 | 1123397.46 | 1123397.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-FISM-38/24-IR, contratista:ARQUITECTURA ESTRUCTURAL E INDUSTRIAL OTOO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:3047444.14, importe_modificado:3047444.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2389662/proyecto_INICIO, 2389662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | NLE240202391505 | Proyecto de inversión | 2950265.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2950265.72, modificado:2950265.72}} | CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN SECUNDARIA NO. 11, BICENTENARIO LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO EN CALLE PASEO DE LA ESTACIÓN COL. PASEO DE CAPELLANÍA EN GARCÍA, N.L. - 158673 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de García | 158673 | S | 19 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.0, meta_modificada:442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA ESTACION COLONIA PASEO DE CAPELLANÍA, 66007 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PASEO DE LA ESTACION Y CALLE 27 DE OCTUBRE, CALLE ANILLO PERIFERICO EL ÁREA DONSE SE CONTRUIRA ESTA DENTRO DE LA SECUNDARIA 11 B, lon:-100.60966519, lat:25.79563229}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 1754922.34 | 2950265.72 | 877461.17 | 877461.17 | 877461.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-FISM-30/24-IR, contratista:NÉSTOR GUERRERO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:2924870.56, importe_modificado:2924870.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.0}} | {2391505/proyecto_INICIO, 2391505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | NLE240202391924 | Proyecto de inversión | 10752692.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.07526922E7, modificado:1.07526922E7}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA PLUVIAL EN CALLE AGUA MARINA ENTRE LAS COLONIAS PASEO DEL NOGAL Y PUNTA DIAMANTE EN GARCÍA, N.L. - 161119 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de García | 161119 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE AGUA MARINA COLONIA PASEO DEL NOGAL, 66004 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AGUA MARINA Y , LA OBRA PLUVIAL SE ENCONTRARA DONDE SE UNEN LAS COLONIAS PASEO DEL NOGAL Y COL. PUNTA DIAMANTE, lon:-100.59078163, lat:25.79402643}} | 2024-05-20 | 2024-08-17 | 10266591.64 | 10266591.64 | 10266591.64 | 10266591.64 | 10266591.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-FISM-19/24-CP, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:1.07012127E7, importe_modificado:1.07012127E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2600.0}} | {2391924/proyecto_INICIO, 2391924/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | NLE240202394152 | Proyecto de inversión | 1468448.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1468448.37, modificado:1468448.37}} | REMODELACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN PARQUE SOBRE AV. PORTAL DE LINCOLN EN COL. PORTAL DE LINCOLN EN GARCÍA, N.L. - 171642 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de García | 171642 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.9, meta_modificada:437.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA PORTAL DE LINCOLN COLONIA PASEO DE LINCOLN, 66013 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PORTAL DE LINCOLN Y CALLE PORTAL PADILLA, ESTA CANCHASE ENCUENTRA DENTRO DEL PARQUE DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA COLONIA ENTRE CA, lon:-100.5416016, lat:25.80153667}} | 2024-05-29 | 2024-08-11 | 969136.62 | 1468448.37 | 484568.31 | 484568.31 | 484568.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-FISM-50/24-IR, contratista:CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:1448561.04, importe_modificado:1448561.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.0}} | {2394152/proyecto_INICIO, 2394152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | NLE240302430118 | Acción | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 292784 | 19 | Nuevo León | 18 | García |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de García | 292784 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.585469, lat:25.800492}} | 2024-08-23 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2430118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | NLE240202386597 | Proyecto de inversión | 2027972.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2027972.27, modificado:2027972.27}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA, 2DA ETAPA EN CALLE DR. FRANCISCO BOLÍVAR ZAPATA, HOSPITAL LAGUNA Y FERNANDO GUAJARDO EN COL. VALLE DE SAN BLAS EN GARCÍA, NUEVO LEÓN. - 132242 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de García | 132242 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2219.0, meta_modificada:2219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE DR.FRANCISCO BOLIVAR ZAPATA COLONIA VALLE DE SAN BLAS, 66003 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DR.FRANCISCO BOLIVAR ZAPATA Y CALLE HOSPITAL LAGUNA, CALLE FERNANDO GUAJARDO LA PLAZA SE ENCUENTRA A 60 M DE LA AV.PRINCIP, lon:-100.56853675, lat:25.79830446}} | 2024-05-13 | 2024-07-26 | 2027972.27 | 2027972.27 | 2027972.27 | 2027972.27 | 2027972.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-FISM-32/24-IR, contratista:CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:2007852.98, importe_modificado:2007852.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2219.0}} | {2386597/proyecto_INICIO, 2386597/proyecto_FIN, 2386597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | NLE240202379511 | Proyecto de inversión | 2705337.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2705337.52, modificado:2594350.75}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA EN CALLES VALLE DEL ROBLE CRUCE CON VALLE DE SAN FERNANDO Y VALLE AZUL, COL. HÉROES DE CAPELLANÍA, SECTOR VALLE EN GARCÍA N.L. - 105481 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de García | 105481 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4520.0, meta_modificada:4520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DEL ROBLE COLONIA HÉROES DE CAPELLANÍA, 66003 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALLE DEL ROBLE Y CALLE VALLE AZUL, CALLE VALLE DE SAN FRANCISCO LA PLAZA SE ENCUENTRA LA ENTRADA DE L SECTOR VALLE EN COL HEROES DE, lon:-100.5612844, lat:25.79014734}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 2594350.75 | 2594350.75 | 2594350.75 | 2594350.75 | 2594350.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-FISM-36/24-IR, contratista:CONSTRUCTORA LECMARK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:2684844.81, importe_modificado:2684844.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4520.0}} | {2379511/proyecto_INICIO, 2379511/proyecto_FIN, 2379511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | NLE240202379612 | Proyecto de inversión | 2344052.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2344052.36, modificado:2344052.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN CALLE LAS PALMERAS Y FRAMBOYANES Y AGUA MARINA, COL. PASEO DE LOS NOGALES EN GARCIA, N.L.. - 106106 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de García | 106106 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:887.0, meta_modificada:887.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PALMERAS COLONIA PASEO DEL NOGAL, 66004 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PALMERAS Y CALLE FRAMBOYANES, CALLE AGUA MARINA LA CANCHA SE UBICARA EN EL TERRENO QUE ESTA EN LA INTERSECCION DE LAS CALLES PALMERAS Y CON FRAM, lon:-100.59071097, lat:25.79426159}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 2344052.36 | 2344052.36 | 2344052.36 | 2344052.36 | 2344052.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-FISM-31/24-IR, contratista:CONSTRUCTORA SOLÍS PÉREZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:2320292.3, importe_modificado:2320292.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:887.0}} | {2379612/proyecto_INICIO, 2379612/proyecto_FIN, 2379612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | NLE240202379098 | Proyecto de inversión | 4012708.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4012708.45, modificado:4281923.41}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO CALLE SILICIO COL. PASEO DE LAS MINAS EN GARCÍA, N.L. - 104163 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de García | 104163 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1775.0, meta_modificada:1775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE SILICIO COLONIA PASEO DE LAS MINAS, 66003 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SILICIO Y , LA CANCHA A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN UN COSTADO DE LA CALLE SILICIO COMO REFERENCIA EN LA PARTE DE ATRAS DEL PLANTEL CECYTE, lon:-100.57367177, lat:25.79731811}} | 2024-05-13 | 2024-07-26 | 4281923.41 | 4281923.41 | 4281923.41 | 4281923.41 | 4281923.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-FISM-34/24-IR, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:3980982.31, importe_modificado:3980982.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1775.0}} | {2379098/proyecto_INICIO, 2379098/proyecto_FIN, 2379098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | NLE240202375593 | Proyecto de inversión | 2364142.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2364142.87, modificado:2343436.96}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA 2DA ETAPA EN CALLES NORTE, SUR, SEXTA Y C.5 COL. MIRADOR DE GARCÍA, GARCÍA, N.L. - 95980 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de García | 95980 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4900.0, meta_modificada:4900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE NORTE INTERIOR SN COLONIA MIRADOR DE GARCIA, 66003 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SUR Y CALLE QUINTA, CALLE SEXTA LA PLAZA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA QUE ESTA EN UN COSTADO DE SORIANA VILLA DE GARCIA, lon:-100.58151822, lat:25.79668013}} | 2024-05-13 | 2024-07-26 | 2343436.96 | 2343436.96 | 2343436.96 | 2343436.96 | 2343436.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-FISM-33/24-IR, contratista:MARSAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:2343436.95, importe_modificado:2343436.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4900.0}} | {2375593/proyecto_INICIO, 2375593/proyecto_FIN, 2375593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | NLE240202393870 | Proyecto de inversión | 2781449.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2781449.22, modificado:2754142.31}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO, BAÑOS Y GRADAS. AV. LAGOS Y PRADERAS COL. PARAJE SAN JOSÉ EN GARCÍA, N.L. - 170310 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de García | 170310 | S | 26 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1550.3, meta_modificada:1550.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:105, direccion:AVENIDA LAGOS COLONIA PARAJE SAN JOSÉ, 66023 PARQUE INDUSTRIAL CIUDAD MITRAS, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LAGOS Y AVENIDA PRADERAS, LA CNACHA SE ENCUENTRA EN LA INTERSECCION DE AVENIDA LAGOS Y PRADERAS FRENTE A MERCO COMER, lon:-100.43377193, lat:25.80092621}} | 2024-05-29 | 2024-08-26 | 2754142.31 | 2754142.31 | 2754142.31 | 2754142.31 | 2754142.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-FISM-39/24-IR, contratista:CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:2754142.32, importe_modificado:2754142.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1550.3}} | {2393870/proyecto_INICIO, 2393870/proyecto_FIN, 2393870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | NLE240202394481 | Proyecto de inversión | 1101700.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1101700.82, modificado:1016588.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE CALLES SAN ROQUE, SAN LÁZARO Y SAN JACINTO COL. VALLE DE LINCOLN, SECTOR FRAILE EN GARCÍA N.L - 173077 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de García | 173077 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.13, meta_modificada:242.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:25, direccion:CALLE SAN ROQUE COLONIA VALLE DE LINCOLN SECTOR EL FRAILE, 66026 VALLE DE LINCOLN, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAN ROQUE Y CALLE SAN LORENZO, CALLE SAN JACINTO LA CANCHA SE CONSTRUIRA EN EL ESPACIO PUBLICO EXISTENTE ENTRE LAS , lon:-100.47675101, lat:25.79746155}} | 2024-06-04 | 2024-08-02 | 1016588.23 | 1016588.23 | 1016588.23 | 1016588.23 | 1016588.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-FISM-55/24-IR, contratista:G.T. ORGANIZACIÓN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:1084938.8, importe_modificado:1084938.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.13}} | {2394481/proyecto_INICIO, 2394481/proyecto_FIN, 2394481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | NLE240202394269 | Proyecto de inversión | 2905932.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2905932.9, modificado:2882870.99}} | REMODELACIÓN DE PLAZA EN CALLES VILLA RODRÍGUEZ CRUCE CON VILLA TOLEDO Y VILLA REAL, COL. HÉROES DE CAPELLANÍA, SECTOR VILLA, EN GARCÍA N.L. - 172151 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de García | 172151 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5347.6, meta_modificada:5347.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE VILLA RODRIGUEZ COLONIA HÉROES DE CAPELLANÍA, 66003 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VILLA RODRIGUEZ Y CALLE VILLA TOLEDO, CALLE VILLA REAL ESTA PLAZA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLE VILLA RODRIGUEZ Y VILLA TOLEDO Y VILL, lon:-100.5569571, lat:25.79005992}} | 2024-05-29 | 2024-08-26 | 2882870.99 | 2882870.99 | 2882870.99 | 2882870.99 | 2882870.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-FISM-40/24-IR, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:2882870.99, importe_modificado:2882870.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5347.6}} | {2394269/proyecto_INICIO, 2394269/proyecto_FIN, 2394269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | NLE240202394298 | Proyecto de inversión | 1023224.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1023224.95, modificado:1005736.18}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA EN CALLE NOGAL, PALO BLANCO, ENCINO Y YUCA, EN SECTOR NOGALES, EN GARCÍA NUEVO LEÓN - 172279 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de García | 172279 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.4, meta_modificada:439.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PALO BLANCO COLONIA LOS NOGALES, 66003 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PALO BLANCO Y CALLE NOGAL, CALLE ENCINOS LA CNACHA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PLAZA DELIMITADA POR LAS CALLES ENCINOSPALO BLANCO ENCINOS Y YUCA A , lon:-100.57242938, lat:25.80709668}} | 2024-05-29 | 2024-07-27 | 1005736.18 | 1005736.18 | 1005736.18 | 1005736.18 | 1005736.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-FISM-41/24-IR, contratista:CAMINOS, CONSTRUCCIÓN Y PUENTES ALMAGUER GARZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:1005736.19, importe_modificado:1005736.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.4}} | {2394298/proyecto_INICIO, 2394298/proyecto_FIN, 2394298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | NLE240202394399 | Proyecto de inversión | 2569284.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2569284.7, modificado:2547581.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN CALLE VILLA MARSALA Y VILLA PLAZOLA EN COL. VILLA NOVA SECTOR NOGAL, EN GARCÍA, NUEVO LEÓN. - 172763 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de García | 172763 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.6, meta_modificada:765.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE VILLA MARSALA COLONIA VILLANOVA, 66012 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VILLA MARSALA Y CALLE VILLA PIAZOLA, CALLE VILLA PIANEZZA EL ÁREA DONDE SE CONSTRUIRA LA CANCHA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PLAZA PUBLICA UBICADA E, lon:-100.62078121, lat:25.82400576}} | 2024-05-29 | 2024-08-11 | 2547581.04 | 2547581.04 | 2547581.04 | 2547581.04 | 2547581.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-FISM-43/24-IR, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:2547581.04, importe_modificado:2547581.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.6}} | {2394399/proyecto_INICIO, 2394399/proyecto_FIN, 2394399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | NLE240202389913 | Proyecto de inversión | 6160405.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6160405.77, modificado:6124701.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN AV. SANTA MARÍA Y SANTA SUSANA EN COL. SANTA MARÍA EN GARCÍA, N.L. - 148160 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de García | 148160 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2259.0, meta_modificada:2259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:236, direccion:AVENIDA SANTA MARIA COLONIA SANTA MARÍA, 66037 SANTA MARÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SANTA MARIA Y CALLE SANTA SUSANA, CALLE SANTOS INOCENTES LA CANCHA A CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN EL ESPACIO QUE ESTA EN UN COSTADO DEL CEN, lon:-100.4939823, lat:25.78132782}} | 2024-05-29 | 2024-12-31 | 6124701.59 | 6124701.59 | 6124701.59 | 6124701.59 | 6124701.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-FISM-18/24-CP, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:6124701.56, importe_modificado:6124701.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2259.0}} | {2389913/proyecto_INICIO, 2389913/proyecto_PROCESO, 2389913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
NLE240202387596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4093410.34 | 4093410.34
NLE240202379349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1413510.12 | 1413510.12
NLE240202393208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1043045.62 | 1043045.62
NLE240202389662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3079366.33 | 3079366.33
NLE240202391505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2950265.72 | 2950265.72
NLE240202391924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10752692.2 | 10752692.2
NLE240202394152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1468448.37 | 1468448.37
NLE240302430118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
NLE240202386597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2027972.27 | 2027972.27
NLE240202379511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2705337.52 | 2594350.75
NLE240202379612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2344052.36 | 2344052.36
NLE240202379098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4012708.45 | 4281923.41
NLE240202375593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2364142.87 | 2343436.96
NLE240202393870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2781449.22 | 2754142.31
NLE240202394481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1101700.82 | 1016588.23
NLE240202394269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2905932.9 | 2882870.99
NLE240202394298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1023224.95 | 1005736.18
NLE240202394399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2569284.7 | 2547581.04
NLE240202389913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6160405.77 | 6124701.59

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NLE240202387596 | Metros Cuadrados | 1099 | 1099
NLE240202379349 | Metros Cuadrados | 589 | 589
NLE240202393208 | Metros Cuadrados | 18.72 | 18.72
NLE240202389662 | Metros Cuadrados | 148.81 | 148.81
NLE240202391505 | Metros Cuadrados | 442 | 442
NLE240202391924 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800
NLE240202394152 | Metros Cuadrados | 437.9 | 437.9
NLE240302430118 | SERVICIO(S) | 1 | 1
NLE240202386597 | Metros Cuadrados | 2219 | 2219
NLE240202379511 | Metros Cuadrados | 4520 | 4520
NLE240202379612 | Metros Cuadrados | 887 | 887
NLE240202379098 | Metros Cuadrados | 1775 | 1775
NLE240202375593 | Metros Cuadrados | 4900 | 4900
NLE240202393870 | Metros Cuadrados | 1550.3 | 1550.3
NLE240202394481 | Metros Cuadrados | 242.13 | 242.13
NLE240202394269 | Metros Cuadrados | 5347.6 | 5347.6
NLE240202394298 | Metros Cuadrados | 439.4 | 439.4
NLE240202394399 | Metros Cuadrados | 765.6 | 765.6
NLE240202389913 | Metros Cuadrados | 2259 | 2259

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NLE240202387596 | Nuevo León | García | García | CALLE VALENCIA COLONIA PASEO ALAMEDAS, 66009 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALENCIA Y CALLE GRANADA, CALLE OVIEDO EL CENTRO COMUNITARIO QUE SE REHABILITARA ESTA EN UN COSTADO DE LA CANCHA SINTETICA QUE ESTA SOBRE LA MIS | -100.5904 | 25.8229
NLE240202379349 | Nuevo León | García | Valle de Lincoln | CALLE VALLE DE LUNA COLONIA VALLE DE LINCOLN, 66026 VALLE DE LINCOLN, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALLE MORELOS Y CALLE VALLE TOLUCA, CALLE VALLE JIMENEZ LA CANCHA POLIVALENTE SE ENCUENTRA DENTRO DE A PLAZA PUBLICA DENTRO DEL | -100.4863 | 25.7961
NLE240202393208 | Nuevo León | García | García | CALLE AGUA MARINA COLONIA PASEO DEL NOGAL, 66004 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AGUA MARINA Y , ESTA OBRA SE ENCONTRARA DONDE SE UNEN LAS COLONIAS PASEO DEL NOGAL Y COL. PUNTA DIAMANTE CALLE AGUA MARINA Y CALLE OPALO | -100.5902 | 25.7939
NLE240202389662 | Nuevo León | García | García | AVENIDA SIERRA REAL COLONIA SIERRA REAL, 66004 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SIERRA REAL Y CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL, CALLE FICUS EL ESPACIO DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO ESTA DENTRO DE LA ESCUELA HILDEBRANDO S.GAR | -100.5851 | 25.7861
NLE240202391505 | Nuevo León | García | García | CALLE PASEO DE LA ESTACION COLONIA PASEO DE CAPELLANÍA, 66007 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PASEO DE LA ESTACION Y CALLE 27 DE OCTUBRE, CALLE ANILLO PERIFERICO EL ÁREA DONSE SE CONTRUIRA ESTA DENTRO DE LA SECUNDARIA 11 B | -100.6097 | 25.7956
NLE240202391924 | Nuevo León | García | García | CALLE AGUA MARINA COLONIA PASEO DEL NOGAL, 66004 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AGUA MARINA Y , LA OBRA PLUVIAL SE ENCONTRARA DONDE SE UNEN LAS COLONIAS PASEO DEL NOGAL Y COL. PUNTA DIAMANTE | -100.5908 | 25.794
NLE240202394152 | Nuevo León | García | García | AVENIDA PORTAL DE LINCOLN COLONIA PASEO DE LINCOLN, 66013 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PORTAL DE LINCOLN Y CALLE PORTAL PADILLA, ESTA CANCHASE ENCUENTRA DENTRO DEL PARQUE DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA COLONIA ENTRE CA | -100.5416 | 25.8015
NLE240302430118 | Nuevo León | García | García | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.5855 | 25.8005
NLE240202386597 | Nuevo León | García | García | CALLE DR.FRANCISCO BOLIVAR ZAPATA COLONIA VALLE DE SAN BLAS, 66003 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DR.FRANCISCO BOLIVAR ZAPATA Y CALLE HOSPITAL LAGUNA, CALLE FERNANDO GUAJARDO LA PLAZA SE ENCUENTRA A 60 M DE LA AV.PRINCIP | -100.5685 | 25.7983
NLE240202379511 | Nuevo León | García | García | CALLE VALLE DEL ROBLE COLONIA HÉROES DE CAPELLANÍA, 66003 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALLE DEL ROBLE Y CALLE VALLE AZUL, CALLE VALLE DE SAN FRANCISCO LA PLAZA SE ENCUENTRA LA ENTRADA DE L SECTOR VALLE EN COL HEROES DE | -100.5613 | 25.7901
NLE240202379612 | Nuevo León | García | García | CALLE PALMERAS COLONIA PASEO DEL NOGAL, 66004 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PALMERAS Y CALLE FRAMBOYANES, CALLE AGUA MARINA LA CANCHA SE UBICARA EN EL TERRENO QUE ESTA EN LA INTERSECCION DE LAS CALLES PALMERAS Y CON FRAM | -100.5907 | 25.7943
NLE240202379098 | Nuevo León | García | García | CALLE SILICIO COLONIA PASEO DE LAS MINAS, 66003 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SILICIO Y , LA CANCHA A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN UN COSTADO DE LA CALLE SILICIO COMO REFERENCIA EN LA PARTE DE ATRAS DEL PLANTEL CECYTE | -100.5737 | 25.7973
NLE240202375593 | Nuevo León | García | García | CALLE NORTE INTERIOR SN COLONIA MIRADOR DE GARCIA, 66003 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SUR Y CALLE QUINTA, CALLE SEXTA LA PLAZA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA QUE ESTA EN UN COSTADO DE SORIANA VILLA DE GARCIA | -100.5815 | 25.7967
NLE240202393870 | Nuevo León | García | Parque Industrial Ciudad Mitras | AVENIDA LAGOS COLONIA PARAJE SAN JOSÉ, 66023 PARQUE INDUSTRIAL CIUDAD MITRAS, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LAGOS Y AVENIDA PRADERAS, LA CNACHA SE ENCUENTRA EN LA INTERSECCION DE AVENIDA LAGOS Y PRADERAS FRENTE A MERCO COMER | -100.4338 | 25.8009
NLE240202394481 | Nuevo León | García | Valle de Lincoln | CALLE SAN ROQUE COLONIA VALLE DE LINCOLN SECTOR EL FRAILE, 66026 VALLE DE LINCOLN, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAN ROQUE Y CALLE SAN LORENZO, CALLE SAN JACINTO LA CANCHA SE CONSTRUIRA EN EL ESPACIO PUBLICO EXISTENTE ENTRE LAS | -100.4768 | 25.7975
NLE240202394269 | Nuevo León | García | García | CALLE VILLA RODRIGUEZ COLONIA HÉROES DE CAPELLANÍA, 66003 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VILLA RODRIGUEZ Y CALLE VILLA TOLEDO, CALLE VILLA REAL ESTA PLAZA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLE VILLA RODRIGUEZ Y VILLA TOLEDO Y VILL | -100.557 | 25.7901
NLE240202394298 | Nuevo León | García | García | CALLE PALO BLANCO COLONIA LOS NOGALES, 66003 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PALO BLANCO Y CALLE NOGAL, CALLE ENCINOS LA CNACHA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PLAZA DELIMITADA POR LAS CALLES ENCINOSPALO BLANCO ENCINOS Y YUCA A | -100.5724 | 25.8071
NLE240202394399 | Nuevo León | García | García | CALLE VILLA MARSALA COLONIA VILLANOVA, 66012 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VILLA MARSALA Y CALLE VILLA PIAZOLA, CALLE VILLA PIANEZZA EL ÁREA DONDE SE CONSTRUIRA LA CANCHA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PLAZA PUBLICA UBICADA E | -100.6208 | 25.824
NLE240202389913 | Nuevo León | García | Santa María | AVENIDA SANTA MARIA COLONIA SANTA MARÍA, 66037 SANTA MARÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SANTA MARIA Y CALLE SANTA SUSANA, CALLE SANTOS INOCENTES LA CANCHA A CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN EL ESPACIO QUE ESTA EN UN COSTADO DEL CEN | -100.494 | 25.7813

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NLE240202387596 | Obra | OP-MGNL-FISM-27/24-IR | HUGO ORTIZ MONTOYA | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 4051865.27 | 4051865.27
NLE240202379349 | Obra | OP-MGNL-FISM-37/24-IR | EXECUTIÒN DE MÈXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 1396183.16 | 1396183.16
NLE240202393208 | Obra | OP-MGNL-FISM-44/24-IR | ISIDRO RAMÓN RAMÍREZ VERASTEGUI | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 1025061.04 | 1025061.04
NLE240202389662 | Obra | OP-MGNL-FISM-38/24-IR | ARQUITECTURA ESTRUCTURAL E INDUSTRIAL OTOO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 3047444.14 | 3047444.14
NLE240202391505 | Obra | OP-MGNL-FISM-30/24-IR | NÉSTOR GUERRERO SEGURA | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 2924870.56 | 2924870.56
NLE240202391924 | Obra | OP-MGNL-FISM-19/24-CP | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 10701212.7 | 1.07012127E7
NLE240202394152 | Obra | OP-MGNL-FISM-50/24-IR | CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 1448561.04 | 1448561.04
NLE240202386597 | Obra | OP-MGNL-FISM-32/24-IR | CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 2007852.98 | 2007852.98
NLE240202379511 | Obra | OP-MGNL-FISM-36/24-IR | CONSTRUCTORA LECMARK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 2684844.81 | 2684844.81
NLE240202379612 | Obra | OP-MGNL-FISM-31/24-IR | CONSTRUCTORA SOLÍS PÉREZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 2320292.3 | 2320292.3
NLE240202379098 | Obra | OP-MGNL-FISM-34/24-IR | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 3980982.31 | 3980982.31
NLE240202375593 | Obra | OP-MGNL-FISM-33/24-IR | MARSAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 2343436.95 | 2343436.95
NLE240202393870 | Obra | OP-MGNL-FISM-39/24-IR | CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 2754142.32 | 2754142.32
NLE240202394481 | Obra | OP-MGNL-FISM-55/24-IR | G.T. ORGANIZACIÓN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 1084938.8 | 1084938.8
NLE240202394269 | Obra | OP-MGNL-FISM-40/24-IR | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 2882870.99 | 2882870.99
NLE240202394298 | Obra | OP-MGNL-FISM-41/24-IR | CAMINOS, CONSTRUCCIÓN Y PUENTES ALMAGUER GARZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 1005736.19 | 1005736.19
NLE240202394399 | Obra | OP-MGNL-FISM-43/24-IR | CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 2547581.04 | 2547581.0
NLE240202389913 | Obra | OP-MGNL-FISM-18/24-CP | CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 6124701.56 | 6124701.56

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NLE240202387596 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1099 | 1099 | 720 | 65.5141
NLE240202379349 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 589 | 589 | 540 | 91.6808
NLE240202393208 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 18.72 | 18.72 | 1.84 | 9.8291
NLE240202389662 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 148.81 | 148.81 | 70 | 47.0398
NLE240202391505 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 442 | 442 | 221 | 50
NLE240202391924 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800 | 2600 | 92.8571
NLE240202394152 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 437.9 | 437.9 | 345 | 78.7851
NLE240302430118 | 2024 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE240202386597 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2219 | 2219 | 2219 | 100
NLE240202379511 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4520 | 4520 | 4520 | 100
NLE240202379612 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 887 | 887 | 887 | 100
NLE240202379098 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1775 | 1775 | 1775 | 100
NLE240202375593 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4900 | 4900 | 4900 | 100
NLE240202393870 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1550.3 | 1550.3 | 1550.3 | 100
NLE240202394481 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 242.13 | 242.13 | 242.13 | 100
NLE240202394269 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 5347.6 | 5347.6 | 5347.6 | 100
NLE240202394298 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 439.4 | 439.4 | 439.4 | 100
NLE240202394399 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 765.6 | 765.6 | 765.6 | 100
NLE240202389913 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2259 | 2259 | 2259 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".