## FISM
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
EJERCICIO 2024
PERÍODO DEL 01/10/DE 2024 AL 31/12/ DE 2024.
NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )
ESTADO: | NUEVO LEÓN | [17 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
MUNICIPIO: | GARCÍA | [17 empty] | DIA | MES | AÑO
FONDO: | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024 (RAMO 33) | [17 empty] | 06 | ENERO | 2025
|  | NÚMERO | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | AVANCE |  | FECHA | INVERSIÓN APROBADA |  |  |  |  | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | METAS TOTALES
PROGRAMA | SUB PROGRAMA | DE LA | DE LA | O | ACUMULADO |  | DE INICIO | [10 empty] | UNIDAD | APROBADAS | MODIFICADAS | ALCANZADAS | OBSERVACIONES
|  | OBRA | OBRA | LOCALIDAD | FIS | FIN | Y TERMINO | [10 empty] | DE
[5 empty] | % | % |  | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MPAL. | PART. | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MPAL. | PART. | MEDIDA
MEJORAMIENTO SOCIAL | N/A | OP-MGNL-FISM-18/24-CP | Construcción de cancha de pasto sintético. | En Av. Santa María y Santa Susana en Col. Santa María en García, N.L. | 100% | 100% | 20/05/2024 AL 17/08/2024 | 6160405.77 | 6160405.77 |  |  |  | 6124701.588 | 6124701.588 |  |  |  | m2 | 2849.16 |  |  | Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL | N/A | OP-MGNL-FISM-19/24-CP | Construcción de obra pluvial. | En calle Agua Marina entre Las Colonias Paseo del Nogal y Punta Diamante en García, N.L. | 100% | 100% | 20/05/2024 AL 17/08/2024 | 10752692.2 | 10752692.2 |  |  |  | 10641344.5 | 10641344.5 |  |  |  | m2 | 2800.6 |  |  | Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL | N/A | OP-MGNL-FISM-27/24-IR | Rehabilitación de áreas en centro comunitario para la creación de centro de desarrollo infantil. | En calle Valencia, Granada, Col. Alamedas, en García, N.L. | 100% | 100% | 13/05/2024 AL 10/08/2024 | 4093410.34 | 4093410.34 |  |  |  | 4051865.281 | 4051865.281 |  |  |  | m2 | 1099.72 |  |  | Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL | N/A | OP-MGNL-FISM-30/24-IR | Construcción de Auditorio en Secundaria No. 11, Bicentenario La Independencia de México. | En calle Paseo de La Estación Col. Paseo de Capellanía en García, N.L. | 100% | 100% | 13/05/2024 AL 10/08/2024 | 2950265.72 | 2950265.72 |  |  |  | 2705335.93 | 2705335.93 |  |  |  | m2 | 235.67 |  |  | Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL | N/A | OP-MGNL-FISM-31/24-IR | Construcción de cancha polivalente. | En calle Las Palmeras y Framboyanes y Agua Marina, Col. Paseo de Los Nogales en García, N.L. | 100% | 100% | 13/05/2024 AL 10/08/2024 | 2344052.36 | 2344052.36 |  |  |  | 2320292.29 | 2320292.29 |  |  |  | m2 | 887.23 |  |  | Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL | N/A | OP-MGNL-FISM-32/24-IR | Rehabilitación de Plaza, 2da Etapa. | En calle Dr. Francisco Bolívar Zapata, Hospital Laguna y Fernando Guajardo en Col. Valle de San Blas en García, Nuevo León. | 100% | 100% | 13/05/2024 AL 26/07/2024 | 2027972.27 | 2027972.27 |  |  |  | 1997105.21 | 1997105.21 |  |  |  | m2 | 192.92 |  |  | Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL | N/A | OP-MGNL-FISM-33/24-IR | Rehabilitación de Plaza, 2da Etapa. | En calles Norte, Sur, Sexta y C.5 Col. Mirador de García, García, N.L. | 100% | 100% | 13/05/2024 AL 26/07/2024 | 2364142.87 | 2364142.87 |  |  |  | 2343436.955 | 2343436.955 |  |  |  | m2 | 468.51 |  |  | Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL | N/A | OP-MGNL-FISM-34/24-IR | Rehabilitación de Cancha de Pasto Sintético (CECYTE). | Calle Silicio Col. Paseo de Las Minas en García, N.L. | 100% | 100% | 13/05/2024 AL 26/07/2024 | 4012708.45 | 4012708.45 |  |  |  | 4281923.413 | 4281923.413 |  |  |  | m2 | 1775.34 |  |  | Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL | N/A | OP-MGNL-FISM-36/24-IR | Rehabilitación de plaza. | En calles Valle del Roble cruce con Valle de San Fernando y Valle Azul, Col. Héroes de Capellanía, Sector Valle en García N.L. | 100% | 100% | 13/05/2024 AL 10/08/2024 | 2705337.52 | 2705337.52 |  |  |  | 2594350.753 | 2594350.753 |  |  |  | m2 | 267.7 |  |  | Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL | N/A | OP-MGNL-FISM-37/24-IR | Rehabilitación de cancha polivalente. | Calle Valle de Luna y Valle Morelos entre Valle de Jiménez y Valle de Toluca, Col. Valle De Lincoln, Sector K, Parque Sector K en García, N.L. | 100% | 100% | 13/05/2024 AL 10/08/2024 | 1413510.12 | 1413510.12 |  |  |  | 1093946.4 | 1093946.4 |  |  |  | m2 | 589 |  |  | Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL | N/A | OP-MGNL-FISM-38/24-IR | Construcción de Aula en Escuela Hildebrando S. Garza. | En Av. Sierra Real, Colonia Sierra Real, en García, N.L. | 100% | 100% | 13/05/2024 AL 10/08/2024 | 3079366.33 | 3079366.33 |  |  |  | 2712488.212 | 2712488.212 |  |  |  | m2 | 282.9 |  |  | Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL | N/A | OP-MGNL-FISM-39/24-IR | Rehabilitación de cancha de pasto sintético, baños y gradas. | Av. Lagos y Praderas Col. Paraje San José en García, N.L. | 100% | 100% | 29/05/2024 AL 26/08/2024 | 2781449.22 | 2781449.22 |  |  |  | 2754142.31 | 2754142.31 |  |  |  | m2 | 1550.35 |  |  | Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL | N/A | OP-MGNL-FISM-40/24-IR | Remodelación de plaza. | En calles Villa Rodríguez cruce con Villa Toledo y Villa Real, Col. Héroes de Capellanía, Sector Villa, en García N.L. | 100% | 100% | 29/05/2024 AL 26/08/2024 | 2905932.9 | 2905932.9 |  |  |  | 2882870.987 | 2882870.987 |  |  |  | m2 | 491 |  |  | Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL | N/A | OP-MGNL-FISM-41/24-IR | Rehabilitación de cancha. | En calle Nogal, Palo Blanco, Encino y Yuca, en Sector Nogales, en García Nuevo León. | 100% | 100% | 29/05/2024 AL 27/07/2024 | 1023224.95 | 1023224.95 |  |  |  | 1005736.18 | 1005736.18 |  |  |  | m2 | 439.4 |  |  | Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL | N/A | OP-MGNL-FISM-43/24-IR | Construcción de cancha polivalente. | En calle Villa Marsala y Villa Plazola en Col. Villa Nova Sector Nogal, en García, Nuevo León. | 100% | 100% | 29/05/2024 AL 11/08/2024 | 2569284.7 | 2569284.7 |  |  |  | 2547581.042 | 2547581.042 |  |  |  | m2 | 635.04 |  |  | Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL | N/A | OP-MGNL-FISM-44/24-IR | Construcción de puente peatonal. | En calle Agua Marina entre las Colonias Paseo del Nogal y Punta Diamante en García, N.L. | 100% | 100% | 29/05/2024 AL 27/07/2024 | 1043045.62 | 1043045.62 |  |  |  | 1025061.032 | 1025061.032 |  |  |  | m2 | 15.6 |  |  | Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL | N/A | OP-MGNL-FISM-50/24-IR | Remodelación de cancha polivalente. | En parque sobre Av. Portal de Lincoln en Col. Portal de Lincoln en García, N.L. | 100% | 100% | 29/05/2024 AL 11/08/2024 | 1468448.37 | 1468448.37 |  |  |  | 1448561.042 | 1448561.042 |  |  |  | m2 | 559 |  |  | Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL | N/A | OP-MGNL-FISM-55/24-IR | Construcción de cancha polivalente. | Calles San Roque, San Lázaro y San Jacinto Col. Valle de Lincoln, Sector Fraile en García N.L. | 100% | 100% | 04/06/2024 AL 02/08/2024 | 1101700.82 | 1101700.82 |  |  |  | 1016588.23 | 1016588.23 |  |  |  | m2 | 242.13 |  |  | Terminada.
| N/A | ------- | GASTOS INDIRECTOS | GARCÍA | 0% | 0% | ------- | 500000 | 500000 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | SUMA DE LA HOJA |  | 55296950.53 | 55296950.53 |  |  |  | 53547331.355 | 53547331.355
[6 empty] | SUBTOTAL |  | 55296950.53 | 55296950.53 |  |  |  | 53547331.355 | 53547331.355
[6 empty] | SUMA TOTAL |  | 55296950.53 | 55296950.53 |  |  |  | 53547331.355 | 53547331.355
LIC. GUSTAVO QUIROGA GALVÀN
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS