## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 3 | NLE250302576641 | Proyecto de inversión | 4472718.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4472718.14, modificado:4472718.14}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD MENTAL EN LA COLONIA AMPLIACIÓN NOGALES, GARCIA, N.L. - 106993 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de García | 106993 | S | 1501 | 1496 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Maravilla Fraccionamiento Ampliación Los Nogales 66006 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Avenida Nogal Y Calle Durazno Calle Nopal Predio en forma de triangulo., lon:-100.60445685, lat:25.79889738}} | 2025-09-15 | 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NLE250302576618 | Proyecto de inversión | 565529.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565529.03, modificado:565529.03}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA PURIFICADORA EN EL EJIDO EL MILAGRO, EN GARCÍA, NUEVO LEÓN. - 87749 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de García | 87749 | S | 145 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.83, meta_modificada:25.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:28, direccion:Ejido EL MILAGRO 66023 EL MILAGRO, GARCÍA ATRAS DE LA ESCUELA , lon:-100.80649027, lat:25.91721503}} | 2025-11-17 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NLE250302576620 | Proyecto de inversión | 553787.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:553787.13, modificado:553787.13}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA PURIFICADORA LA GLORIA EN EL EJIDO RINCONADA, EN GARCÍA, NUEVO LEÓN. - 87774 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de García | 87774 | S | 93 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.95, meta_modificada:27.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:21, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Ejido RINCONADA, LA GLORIA 66046 LA GLORIA, GARCÍA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO.2 MANUEL L. BARRAGÁN , lon:-100.71402795, lat:25.6716688}} | 2025-11-10 | 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NLE250302576621 | Proyecto de inversión | 649454.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649454.58, modificado:649454.58}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA PURIFICADORA EN EL EJIDO MARAVILLAS, EN GARCÍA, NUEVO LEÓN. - 87739 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de García | 87739 | S | 296 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.65, meta_modificada:39.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:26, direccion:Ejido MARAVILLAS Y ANEXAS 66023 MARAVILLAS Y ANEXAS, GARCÍA S, lon:-100.70175952, lat:25.77837924}} | 2025-10-06 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NLE250302576622 | Proyecto de inversión | 541130.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:541130.56, modificado:541130.56}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA PURIFICADORA EN RINCONADA, EN GARCÍA, NUEVO LEÓN. - 87769 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de García | 87769 | S | 174 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.46, meta_modificada:27.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:33, direccion:Ejido RINCONADA 66046 RINCONADA, GARCÍA A UN LADO DEL SALON DE SECCIONES EN EL EJIDO, lon:-100.71311101, lat:25.68199874}} | 2025-11-03 | 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NLE250302576623 | Proyecto de inversión | 826865.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:826865.56, modificado:826865.56}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN LOS NOGALES, GARCIA N.L. - 113915 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de García | 113915 | S | 2176 | 2202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.32, meta_modificada:49.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Maravilla 51 Colonia Ampliación Nogales 66006 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Avenida Nogales Y Calle Durazno Calle Nopal Predio en forma de triangulo, sobre la avenida Maravilla., lon:-100.60494305, lat:25.79828612}} | 2025-09-26 | 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NLE250302576624 | Proyecto de inversión | 4215055.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4215055.69, modificado:4215055.69}} | MANTENIMIENTO DESAZOLVE RÍO PESQUERÍA AGUAS ARRIBA DEL PUENTE CALLE COAHUILA, COLONIA ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, EN GARCÍA, NUEVO LEÓN. - 106652 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de García | 106652 | S | 747 | 730 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17056.0, meta_modificada:17056.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Corriente de agua / Río RIO PESQUERIA - RIO PESQUERIA 0 400 66006 GARCÍA, GARCÍA AGUAS ARRIBA DEL PUENTE DE LA CALLE COAHUILA EN LA COLONIA ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ , lon:-100.60341963, lat:25.80675265}} | 2025-09-22 | 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NLE250302576625 | Proyecto de inversión | 911534.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:911534.15, modificado:911534.15}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COLONIA VILLAS DE ALCALI, EN GARCÍA, NUEVO LEÓN. - 107148 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de García | 107148 | S | 4386 | 4557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.6, meta_modificada:10.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Dolomita Colonia Villas de Alcali 66003 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle Diamante Y Calle Argentina Calle Azufre Ubicado en la zona noroeste de la zona., lon:-100.57255747, lat:25.78341933}} | 2025-09-15 | 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NLE250302576627 | Proyecto de inversión | 598119.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598119.9, modificado:598119.9}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA PURIFICADORA EN EL EJIDO LOS ELOTES, EN GARCÍA, NUEVO LEÓN. - 87748 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de García | 87748 | S | 137 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.5, meta_modificada:28.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:43, direccion:Ejido LOS ELOTES 66042 LOS ELOTES (VILLA DE GARCÍA), GARCÍA A UN LADO DE LA ESCUELA, lon:-100.66696741, lat:25.92565687}} | 2025-11-17 | 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NLE250302576628 | Proyecto de inversión | 704743.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:704743.27, modificado:704743.27}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA PURIFICADORA EN EL LOS FIERROS, EN GARCÍA, NUEVO LEÓN. - 87753 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de García | 87753 | S | 114 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.08, meta_modificada:75.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:Ejido LOS FIERROS 66048 LOS FIERROS, GARCÍA S, lon:-100.71164953, lat:25.71722352}} | 2025-10-27 | 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NLE250302576630 | Proyecto de inversión | 4215014.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4215014.01, modificado:4215014.01}} | MANTENIMIENTO DESAZOLVE RIO PESQUERIA AGUAS ARRIBA DE CORTINA RETENEDORA DE AZOLVE, COLONIA RENACIMIENTO, EN GARCIA, NUEVO LEON - 106959 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de García | 106959 | S | 1503 | 1599 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9500.0, meta_modificada:9500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Corriente de agua / Río RIO PESQUERIA - RIO PESQUERIA 0 300 66003 GARCÍA, GARCÍA AGUAS ARRIBA DE LA CORTINA RETENEDORA DE AZOLVE, EN EL RIO PESQUERIA, EN LA COLONIA RENACIMIENTO., lon:-100.63047921, lat:25.80721512}} | 2025-09-22 | 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NLE250302576635 | Proyecto de inversión | 599712.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599712.53, modificado:599712.53}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA PURIFICADORA EJIDO CRISTALOSA, EN GARCÍA, NUEVO LEÓN. - 87716 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de García | 87716 | S | 128 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.94, meta_modificada:28.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:10, direccion:Ejido CRISTALOSA 66048 CRISTALOSA, GARCÍA ATRAS DE LA ESCUELA EN EL CASCO DEL EJIDO. , lon:-100.73630576, lat:25.79309766}} | 2025-09-22 | 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NLE250302576637 | Proyecto de inversión | 542589.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:542589.65, modificado:542589.65}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA PURIFICADORA CANDELARIA EN EL EJIDO RINCONADA, EN GARCÍA, NUEVO LEÓN. - 87759 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de García | 87759 | S | 360 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.49, meta_modificada:27.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:Ejido RINCONADA, LA CANDELARIA 66046 LA CANDELARIA, GARCÍA EN LA COMUNIDAD LA CANDELARIA DE ABAJO, lon:-100.7038927, lat:25.67827059}} | 2025-11-03 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NLE250302576639 | Proyecto de inversión | 601443.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:601443.8, modificado:601443.8}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA PURIFICADORA EN EL EJIDO PASO DE GUADALUPE, EN GARCÍA, NUEVO LEÓN. - 87776 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de García | 87776 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.32, meta_modificada:33.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:30, direccion:Ejido PASO DE GUADALUPE 66046 PASO DE GUADALUPE Y MARIPOSA, GARCÍA AUN LADO DE LA ESCUELA EJIDAL ROTARIA PASO DE GUADALUPE, lon:-100.76912429, lat:25.64478311}} | 2025-10-27 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NLE250302576640 | Proyecto de inversión | 621283.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:621283.85, modificado:621283.85}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA PURIFICADORA EN EL EJIDO CHUPADEROS DEL INDIO, EN GARCÍA, NUEVO LEÓN. - 87745 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de García | 87745 | S | 120 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.14, meta_modificada:37.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:14, direccion:Ejido CHUPADEROS DEL INDIO 66048 CHUPADEROS DEL INDIO, GARCÍA A UN LADO DE LA ESCUELA SANDOVAL VALLARTA, lon:-100.79126953, lat:25.81544551}} | 2025-10-06 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NLE250302576615 | Proyecto de inversión | 1775782.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1775782.57, modificado:1775782.57}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO Y CANCHA POLIDEPORTIVA PASEO DE LA HACIENDA, COL. HACIENDA RENACIMIENTO ENTRE CALLE HACIENDA DEL NOGAL Y HACIENDA RANCHO VIEJO, EN GARCIA, NUEVO LEON. - 100235 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de García | 100235 | S | 1929 | 2036 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5734.25, meta_modificada:5734.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle PASEO DE LA HACIENDA Fraccionamiento HACIENDA DEL RENACIMIENTO PRIMER SECTOR 66008 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle HACIENDA DEL NOGAL Y Calle PASEO DE LA HACIENDA Calle HACIENDA RANCHO VIEJO EL PARQUE PUBLICO TIENE FORMA DE TRIAN, lon:-100.6363405, lat:25.80869138}} | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NLE250302576616 | Proyecto de inversión | 1775782.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1775782.57, modificado:1775782.57}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE CALLE COLIMA, CALLE VERACRUZ, CALLE NUEVO LEÓN, COL. ALFONSO MARTINEZ , EN GARCÍA, NUEVO LEÓN. - 106182 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de García | 106182 | S | 520 | 1035 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2678.0, meta_modificada:2678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle AGUASCALIENTES Colonia ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ 66006 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle NUEVO LEÓN Y Calle VERACRUZ Calle COLIMA EN LA CALLE VERACRUZ COLINDA CON EL RÍO PESQUERÍA , lon:-100.60483823, lat:25.80800551}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NLE250302576617 | Proyecto de inversión | 1775782.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1775782.57, modificado:1775782.57}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE Y CANCHA CALZADA SUR, ESQUINA AV. LAS BRISAS ORIENTE, LAS BRISAS RESIDENCIAL 1 SECTOR, EN GARCÍA, N. L. - 94646 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de García | 94646 | S | 1454 | 1541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calzada Calzada Sur Fraccionamiento Las Brisas Residencial Primer Sector 66009 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle Las Brisas Oeste Y Parque en el sur del fraccionamiento, sin ningun tipo de desarrollo al este ni al sur de este., lon:-100.59285324, lat:25.83093579}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NLE250302576619 | Proyecto de inversión | 1775782.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1775782.57, modificado:1775782.57}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE Y CANCHA LAS BRISAS RESIDENCIAL LINEA 3, CALLE 8 Y 6 ENTRE CALLE 37 Y 33, LAS BRISAS RESIDENCIAL LINEA 3, EN GARCÍA, N. L. - 95604 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de García | 95604 | S | 740 | 802 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2138.0, meta_modificada:2138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Calle 8 Fraccionamiento Las Brisas Residencial, Linea 3 66009 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle Calle 33 Y Calle Calle 37 Calle Calle 6 Parque ubicado en la zona noreste de la zona., lon:-100.59563547, lat:25.83025933}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NLE250302576626 | Proyecto de inversión | 1775782.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1775782.57, modificado:1775782.57}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE Y CANCHA SANTA SOFIA, CALLE SANTA SOFIA, SANTA MARTHA, SANTA TERESA, COL. SANTA SOFIA, EN GARCÍA, N. L. - 95790 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de García | 95790 | S | 1910 | 2013 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6321.0, meta_modificada:6321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Santa Maria Fraccionamiento Santa Sofia 66027 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle Santa Martha Y Calle Santa Rita Calle Santa Maria El parque se encuentra en la zona sur de la zona., lon:-100.63754984, lat:25.81073869}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NLE250302576629 | Proyecto de inversión | 1775782.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1775782.57, modificado:1775782.57}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE Y CANCHA SANTA SOFIA, CALLE SANTA TERESA, SANTA MARTHA, COL. SANTA SOFIA, EN GARCÍA, N. L. - 95810 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de García | 95810 | S | 1910 | 2013 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11705.0, meta_modificada:11705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Santa Maria Fraccionamiento Santa Sofia 66027 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Y Calle Santa Martha Calle Santa Maria Parque ubicado en el sur de la zona., lon:-100.63835946, lat:25.81139975}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NLE250302576631 | Proyecto de inversión | 1775782.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1775782.57, modificado:1775782.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE 2 LAS BRISAS RESIDENCIAL LINEA 3, CALLE 8 Y 6 ENTRE CALLE 25 Y 17, LAS BRISAS RESIDENCIAL LINEA 3, EN GARCÍA, N. L. - 95403 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de García | 95403 | S | 740 | 802 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Calle 8 Fraccionamiento Las Brisas Residencial, Linea 3 66009 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle Calle 17 Y Calle Calle 25 Calle Calle 6 Parque en la zona noroeste de la zona., lon:-100.59903858, lat:25.83031525}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NLE250302576632 | Proyecto de inversión | 1775782.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1775782.57, modificado:1775782.57}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE CALLE HACIENDA FRESNOS, CALLE HACIENDA GUADALUPE, HACIENDA PETEMORO, HACIENDA BARRANDA, COL. HACIENDA DEL RENACIMIENTO, EN GARCÍA, NUEVO LEÓN. - 94327 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de García | 94327 | S | 1929 | 2036 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1590.0, meta_modificada:1590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle HACIENDA FRESNOS Fraccionamiento HACIENDA DEL RENACIMIENTO 66008 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle HACIENDA BARRANCA Y Calle HACIENDA GUADALUPE Calle PETEMORO PARQUE ANGEL RODOLFO, lon:-100.63383719, lat:25.80788081}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NLE250302576633 | Proyecto de inversión | 1775782.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1775782.57, modificado:1775782.57}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO Y CANCHAS MULTIDEPORTIVAS EN REAL DE SAN FELIPE, CALLE CERRO DEL FRAILE ESQUINA CALLE SAN TEÓFILO, CALLE SAN RAMON, SAN QUINTANA, SAN UBALDO ESQUINA SAN SEBASTIÁN, COL. REAL DE SAN FELIPE, GARCÍA, NUEVO LEÓN. - 92773 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de García | 92773 | S | 1130 | 1241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6764.0, meta_modificada:6764.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle CERRO DEL FRAILE Fraccionamiento REAL DE SAN FELIPE 66012 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle PRESA CERRO PRIETO Y Calle SAN TEOFILO, SAN RAMON Calle SAN UBALDO Y SAN SEBASTIAN EN EL LADO IZQUIERDO COLINDA CON LA BARDA PERIMETRAL DEL, lon:-100.62726411, lat:25.81871749}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NLE250302576634 | Proyecto de inversión | 1775782.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1775782.57, modificado:1775782.57}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO Y CANCHA POLIDEPORTIVA RENACIMIENTO, CALLE NUEVO AMANECER, COL. RENACIMIENTO, EN GARCIA, NUEVO LEON. - 100878 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de García | 100878 | S | 1219 | 1314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19182.0, meta_modificada:19182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle NUEVO AMANECER Colonia RENACIMIENTO 66003 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle NUEVA ESPERANZA Y Calle TIERRA NUEVA Ninguno RIO PESQUERIA EN ESTE POLIGONO SE ENCUENTRA UN GIMNASIO MUNICIPAL Y OFICINAS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y D, lon:-100.63339564, lat:25.80405428}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NLE250302576636 | Proyecto de inversión | 4290073.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4290073.53, modificado:4290073.53}} | AMPLIACIÓN DE ALBERGUE CASA AURORA EN LA COLONIA LOS ENCINOS, GARCIA, N.L. - 82645 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de García | 82645 | S | 1878 | 1961 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.0, meta_modificada:828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle VALENCIA Colonia LOS ENCINOS 66009 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle OVIEDO Y Calle GRANADA EN LA PARTE DE ATRAS ES UN AREA MUNICIPAL QUE COLINDA CON UNA ACEQUIA Y EL FRACCIONAMIENTO PRIVADA LOS ENCINOS, lon:-100.59040602, lat:25.82288769}} | 2025-09-22 | 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NLE250302576638 | Proyecto de inversión | 1775782.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1775782.57, modificado:1775782.57}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE CALLE HACIENDA DEL REFUGIO DESDE, PASEO DE LA HACIENDA HASTA HACIENDA FRESNOS, COL. HACIENDA DEL RENACIMIENTO, EN GARCÍA, NUEVO LEÓN. - 94422 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de García | 94422 | S | 1929 | 2036 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3665.0, meta_modificada:3665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle HACIENDA EL REFUGIO Fraccionamiento HACIENDA RENACIMIENTO SEGUNDO SECTOR 66008 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle PASEO DE LA HACIENDA Y Calle HACIENDA FRESNOS EN LA PARTE POSTERIOR COLINDA CON UN CANAL PLUVIAL Y CASAS DE LA COLONIA, lon:-100.63619769, lat:25.80730391}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NLE250302576642 | Proyecto de inversión | 1775782.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1775782.57, modificado:1775782.57}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE LAS BRISAS 1 SECTOR, CALLE 10, CALLE 47, CALLE 12 Y CALLE 45, LAS BRISAS RESIDENCIAL 1 SECTOR, EN GARCÍA, N. L. - 95540 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de García | 95540 | S | 1501 | 1583 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1850.0, meta_modificada:1850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Calle 12 Fraccionamiento Las Brisas Residencial, Primer Sector 66009 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle Calle 45 Y Calle Calle 47 Calle Calle 10 Parque ubicado en el sureste de la zona., lon:-100.59054243, lat:25.83157797}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | NLE250302576643 | Proyecto de inversión | 1775782.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1775782.57, modificado:1775782.57}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE Y CANCHA DE FUTBOL EN PRIVADA ALAMEDAS, CALLE PLAZA CONVENT Y BLVD LAS PLAZAS, COL. PRIVADA ALAMEDAS, EN GARCÍA, N. L. - 94656 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de García | 94656 | S | 1454 | 1541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Boulevard Las Plazas Colonia Privada Alamedas 66009 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle Plaza Convent Y Calle Plaza Real Ubicada en el extremo este del poligono, sin ningun tipo de desarrollo hasta el este., lon:-100.58301997, lat:25.82432829}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2576643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
NLE250302576641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4472718.14 | 4472718.14
NLE250302576618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 565529.03 | 565529.03
NLE250302576620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 553787.13 | 553787.13
NLE250302576621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 649454.58 | 649454.58
NLE250302576622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 541130.56 | 541130.56
NLE250302576623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 826865.56 | 826865.56
NLE250302576624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4215055.69 | 4215055.69
NLE250302576625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 911534.15 | 911534.15
NLE250302576627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 598119.9 | 598119.9
NLE250302576628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 704743.27 | 704743.27
NLE250302576630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4215014.01 | 4215014.01
NLE250302576635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 599712.53 | 599712.53
NLE250302576637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 542589.65 | 542589.65
NLE250302576639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 601443.8 | 601443.8
NLE250302576640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 621283.85 | 621283.85
NLE250302576615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1775782.57 | 1775782.57
NLE250302576616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1775782.57 | 1775782.57
NLE250302576617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1775782.57 | 1775782.57
NLE250302576619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1775782.57 | 1775782.57
NLE250302576626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1775782.57 | 1775782.57
NLE250302576629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1775782.57 | 1775782.57
NLE250302576631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1775782.57 | 1775782.57
NLE250302576632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1775782.57 | 1775782.57
NLE250302576633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1775782.57 | 1775782.57
NLE250302576634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1775782.57 | 1775782.57
NLE250302576636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4290073.53 | 4290073.53
NLE250302576638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1775782.57 | 1775782.57
NLE250302576642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1775782.57 | 1775782.57
NLE250302576643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1775782.57 | 1775782.57

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NLE250302576641 | Metros Cuadrados | 324 | 324
NLE250302576618 | Metros Cuadrados | 25.83 | 25.83
NLE250302576620 | Metros Cuadrados | 27.95 | 27.95
NLE250302576621 | Metros Cuadrados | 39.65 | 39.65
NLE250302576622 | Metros Cuadrados | 27.46 | 27.46
NLE250302576623 | Metros Cuadrados | 49.32 | 49.32
NLE250302576624 | Metros Cuadrados | 17056 | 17056
NLE250302576625 | Metros Cuadrados | 10.6 | 10.6
NLE250302576627 | Metros Cuadrados | 28.5 | 28.5
NLE250302576628 | Metros Cuadrados | 75.08 | 75.08
NLE250302576630 | Metros Cuadrados | 9500 | 9500
NLE250302576635 | Metros Cuadrados | 28.94 | 28.94
NLE250302576637 | Metros Cuadrados | 27.49 | 27.49
NLE250302576639 | Metros Cuadrados | 33.32 | 33.32
NLE250302576640 | Metros Cuadrados | 37.14 | 37.14
NLE250302576615 | Metros Cuadrados | 5734.25 | 5734.25
NLE250302576616 | Metros Cuadrados | 2678 | 2678
NLE250302576617 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100
NLE250302576619 | Metros Cuadrados | 2138 | 2138
NLE250302576626 | Metros Cuadrados | 6321 | 6321
NLE250302576629 | Metros Cuadrados | 11705 | 11705
NLE250302576631 | Metros Cuadrados | 1650 | 1650
NLE250302576632 | Metros Cuadrados | 1590 | 1590
NLE250302576633 | Metros Cuadrados | 6764 | 6764
NLE250302576634 | Metros Cuadrados | 19182 | 19182
NLE250302576636 | Metros Cuadrados | 828 | 828
NLE250302576638 | Metros Cuadrados | 3665 | 3665
NLE250302576642 | Metros Cuadrados | 1850 | 1850
NLE250302576643 | Metros Cuadrados | 860 | 860

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NLE250302576641 | Nuevo León | García | García | Calle Maravilla Fraccionamiento Ampliación Los Nogales 66006 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Avenida Nogal Y Calle Durazno Calle Nopal Predio en forma de triangulo. | -100.6045 | 25.7989
NLE250302576618 | Nuevo León | García | El Milagro | Ejido EL MILAGRO 66023 EL MILAGRO, GARCÍA ATRAS DE LA ESCUELA | -100.8065 | 25.9172
NLE250302576620 | Nuevo León | García | La Gloria | Calle MIGUEL HIDALGO Ejido RINCONADA, LA GLORIA 66046 LA GLORIA, GARCÍA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO.2 MANUEL L. BARRAGÁN | -100.714 | 25.6717
NLE250302576621 | Nuevo León | García | Maravillas y Anexas | Ejido MARAVILLAS Y ANEXAS 66023 MARAVILLAS Y ANEXAS, GARCÍA S | -100.7018 | 25.7784
NLE250302576622 | Nuevo León | García | Rinconada | Ejido RINCONADA 66046 RINCONADA, GARCÍA A UN LADO DEL SALON DE SECCIONES EN EL EJIDO | -100.7131 | 25.682
NLE250302576623 | Nuevo León | García | García | Calle Maravilla 51 Colonia Ampliación Nogales 66006 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Avenida Nogales Y Calle Durazno Calle Nopal Predio en forma de triangulo, sobre la avenida Maravilla. | -100.6049 | 25.7983
NLE250302576624 | Nuevo León | García | García | Corriente de agua / Río RIO PESQUERIA - RIO PESQUERIA 0 400 66006 GARCÍA, GARCÍA AGUAS ARRIBA DEL PUENTE DE LA CALLE COAHUILA EN LA COLONIA ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ | -100.6034 | 25.8068
NLE250302576625 | Nuevo León | García | García | Calle Dolomita Colonia Villas de Alcali 66003 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle Diamante Y Calle Argentina Calle Azufre Ubicado en la zona noroeste de la zona. | -100.5726 | 25.7834
NLE250302576627 | Nuevo León | García | Los Elotes (Villa de García) | Ejido LOS ELOTES 66042 LOS ELOTES (VILLA DE GARCÍA), GARCÍA A UN LADO DE LA ESCUELA | -100.667 | 25.9257
NLE250302576628 | Nuevo León | García | Los Fierros | Ejido LOS FIERROS 66048 LOS FIERROS, GARCÍA S | -100.7116 | 25.7172
NLE250302576630 | Nuevo León | García | García | Corriente de agua / Río RIO PESQUERIA - RIO PESQUERIA 0 300 66003 GARCÍA, GARCÍA AGUAS ARRIBA DE LA CORTINA RETENEDORA DE AZOLVE, EN EL RIO PESQUERIA, EN LA COLONIA RENACIMIENTO. | -100.6305 | 25.8072
NLE250302576635 | Nuevo León | García | Cristalosa | Ejido CRISTALOSA 66048 CRISTALOSA, GARCÍA ATRAS DE LA ESCUELA EN EL CASCO DEL EJIDO. | -100.7363 | 25.7931
NLE250302576637 | Nuevo León | García | La Candelaria | Ejido RINCONADA, LA CANDELARIA 66046 LA CANDELARIA, GARCÍA EN LA COMUNIDAD LA CANDELARIA DE ABAJO | -100.7039 | 25.6783
NLE250302576639 | Nuevo León | García | Paso de Guadalupe y Mariposa | Ejido PASO DE GUADALUPE 66046 PASO DE GUADALUPE Y MARIPOSA, GARCÍA AUN LADO DE LA ESCUELA EJIDAL ROTARIA PASO DE GUADALUPE | -100.7691 | 25.6448
NLE250302576640 | Nuevo León | García | Chupaderos del Indio | Ejido CHUPADEROS DEL INDIO 66048 CHUPADEROS DEL INDIO, GARCÍA A UN LADO DE LA ESCUELA SANDOVAL VALLARTA | -100.7913 | 25.8154
NLE250302576615 | Nuevo León | García | García | Calle PASEO DE LA HACIENDA Fraccionamiento HACIENDA DEL RENACIMIENTO PRIMER SECTOR 66008 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle HACIENDA DEL NOGAL Y Calle PASEO DE LA HACIENDA Calle HACIENDA RANCHO VIEJO EL PARQUE PUBLICO TIENE FORMA DE TRIAN | -100.6363 | 25.8087
NLE250302576616 | Nuevo León | García | García | Calle AGUASCALIENTES Colonia ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ 66006 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle NUEVO LEÓN Y Calle VERACRUZ Calle COLIMA EN LA CALLE VERACRUZ COLINDA CON EL RÍO PESQUERÍA | -100.6048 | 25.808
NLE250302576617 | Nuevo León | García | García | Calzada Calzada Sur Fraccionamiento Las Brisas Residencial Primer Sector 66009 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle Las Brisas Oeste Y Parque en el sur del fraccionamiento, sin ningun tipo de desarrollo al este ni al sur de este. | -100.5929 | 25.8309
NLE250302576619 | Nuevo León | García | García | Calle Calle 8 Fraccionamiento Las Brisas Residencial, Linea 3 66009 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle Calle 33 Y Calle Calle 37 Calle Calle 6 Parque ubicado en la zona noreste de la zona. | -100.5956 | 25.8303
NLE250302576626 | Nuevo León | García | García | Calle Santa Maria Fraccionamiento Santa Sofia 66027 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle Santa Martha Y Calle Santa Rita Calle Santa Maria El parque se encuentra en la zona sur de la zona. | -100.6375 | 25.8107
NLE250302576629 | Nuevo León | García | García | Calle Santa Maria Fraccionamiento Santa Sofia 66027 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Y Calle Santa Martha Calle Santa Maria Parque ubicado en el sur de la zona. | -100.6384 | 25.8114
NLE250302576631 | Nuevo León | García | García | Calle Calle 8 Fraccionamiento Las Brisas Residencial, Linea 3 66009 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle Calle 17 Y Calle Calle 25 Calle Calle 6 Parque en la zona noroeste de la zona. | -100.599 | 25.8303
NLE250302576632 | Nuevo León | García | García | Calle HACIENDA FRESNOS Fraccionamiento HACIENDA DEL RENACIMIENTO 66008 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle HACIENDA BARRANCA Y Calle HACIENDA GUADALUPE Calle PETEMORO PARQUE ANGEL RODOLFO | -100.6338 | 25.8079
NLE250302576633 | Nuevo León | García | García | Calle CERRO DEL FRAILE Fraccionamiento REAL DE SAN FELIPE 66012 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle PRESA CERRO PRIETO Y Calle SAN TEOFILO, SAN RAMON Calle SAN UBALDO Y SAN SEBASTIAN EN EL LADO IZQUIERDO COLINDA CON LA BARDA PERIMETRAL DEL | -100.6273 | 25.8187
NLE250302576634 | Nuevo León | García | García | Calle NUEVO AMANECER Colonia RENACIMIENTO 66003 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle NUEVA ESPERANZA Y Calle TIERRA NUEVA Ninguno RIO PESQUERIA EN ESTE POLIGONO SE ENCUENTRA UN GIMNASIO MUNICIPAL Y OFICINAS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y D | -100.6334 | 25.8041
NLE250302576636 | Nuevo León | García | García | Calle VALENCIA Colonia LOS ENCINOS 66009 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle OVIEDO Y Calle GRANADA EN LA PARTE DE ATRAS ES UN AREA MUNICIPAL QUE COLINDA CON UNA ACEQUIA Y EL FRACCIONAMIENTO PRIVADA LOS ENCINOS | -100.5904 | 25.8229
NLE250302576638 | Nuevo León | García | García | Calle HACIENDA EL REFUGIO Fraccionamiento HACIENDA RENACIMIENTO SEGUNDO SECTOR 66008 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle PASEO DE LA HACIENDA Y Calle HACIENDA FRESNOS EN LA PARTE POSTERIOR COLINDA CON UN CANAL PLUVIAL Y CASAS DE LA COLONIA | -100.6362 | 25.8073
NLE250302576642 | Nuevo León | García | García | Calle Calle 12 Fraccionamiento Las Brisas Residencial, Primer Sector 66009 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle Calle 45 Y Calle Calle 47 Calle Calle 10 Parque ubicado en el sureste de la zona. | -100.5905 | 25.8316
NLE250302576643 | Nuevo León | García | García | Boulevard Las Plazas Colonia Privada Alamedas 66009 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle Plaza Convent Y Calle Plaza Real Ubicada en el extremo este del poligono, sin ningun tipo de desarrollo hasta el este. | -100.583 | 25.8243

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NLE250302576641 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 324 | 324 | 0 | 0
NLE250302576618 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 25.83 | 25.83 | 0 | 0
NLE250302576620 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 27.95 | 27.95 | 0 | 0
NLE250302576621 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 39.65 | 39.65 | 0 | 0
NLE250302576622 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 27.46 | 27.46 | 0 | 0
NLE250302576623 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 49.32 | 49.32 | 0 | 0
NLE250302576624 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 17056 | 17056 | 0 | 0
NLE250302576625 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 10.6 | 10.6 | 0 | 0
NLE250302576627 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 28.5 | 28.5 | 0 | 0
NLE250302576628 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 75.08 | 75.08 | 0 | 0
NLE250302576630 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 9500 | 9500 | 0 | 0
NLE250302576635 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 28.94 | 28.94 | 0 | 0
NLE250302576637 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 27.49 | 27.49 | 0 | 0
NLE250302576639 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 33.32 | 33.32 | 0 | 0
NLE250302576640 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 37.14 | 37.14 | 0 | 0
NLE250302576615 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5734.25 | 5734.25 | 0 | 0
NLE250302576616 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2678 | 2678 | 0 | 0
NLE250302576617 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100 | 0 | 0
NLE250302576619 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2138 | 2138 | 0 | 0
NLE250302576626 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 6321 | 6321 | 0 | 0
NLE250302576629 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 11705 | 11705 | 0 | 0
NLE250302576631 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1650 | 1650 | 0 | 0
NLE250302576632 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1590 | 1590 | 0 | 0
NLE250302576633 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 6764 | 6764 | 0 | 0
NLE250302576634 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 19182 | 19182 | 0 | 0
NLE250302576636 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 828 | 828 | 0 | 0
NLE250302576638 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3665 | 3665 | 0 | 0
NLE250302576642 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1850 | 1850 | 0 | 0
NLE250302576643 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 860 | 860 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".