## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 4 | NLE250302576641 | Proyecto de inversión | 4472718.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4472718.14, modificado:4386979.42}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD MENTAL EN LA COLONIA AMPLIACIÓN NOGALES, GARCIA, N.L. - 106993 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de García | 106993 | S | 1501 | 1496 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Maravilla Fraccionamiento Ampliación Los Nogales 66006 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Avenida Nogal Y Calle Durazno Calle Nopal Predio en forma de triangulo., lon:-100.60445685, lat:25.79889738}} | 2025-09-15 | 2025-12-22 | 4386979.42 | 4386979.42 | 4386979.42 | 4386979.42 | 4386979.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-IR-25-FAIS/2025, contratista:RGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA NL, monto:4386979.42, importe_modificado:4386979.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}} | {2576641/proyecto_INICIO, 2576641/proyecto_PROCESO, 2576641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576635 | Proyecto de inversión | 599712.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599712.53, modificado:601627.3}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA PURIFICADORA EJIDO CRISTALOSA, EN GARCÍA, NUEVO LEÓN. - 87716 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de García | 87716 | S | 128 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.94, meta_modificada:28.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:10, direccion:Ejido CRISTALOSA 66048 CRISTALOSA, GARCÍA ATRAS DE LA ESCUELA EN EL CASCO DEL EJIDO. , lon:-100.73630576, lat:25.79309766}} | 2025-09-22 | 2025-11-24 | 601627.3 | 601627.3 | 601627.3 | 601627.3 | 601627.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-IR-31-FAIS/2025, contratista:RGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA NL, monto:3609763.78, importe_modificado:3609763.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.94}} | {2576635/proyecto_PROCESO, 2576635/proyecto_FIN, 2576635/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576640 | Proyecto de inversión | 621283.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:621283.85, modificado:601627.3}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA PURIFICADORA EN EL EJIDO CHUPADEROS DEL INDIO, EN GARCÍA, NUEVO LEÓN. - 87745 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de García | 87745 | S | 120 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.14, meta_modificada:37.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:14, direccion:Ejido CHUPADEROS DEL INDIO 66048 CHUPADEROS DEL INDIO, GARCÍA A UN LADO DE LA ESCUELA SANDOVAL VALLARTA, lon:-100.79126953, lat:25.81544551}} | 2025-10-06 | 2025-12-01 | 601627.3 | 601627.3 | 601627.3 | 601627.3 | 601627.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-IR-31-FAIS/2025, contratista:RGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA NL, monto:3609763.78, importe_modificado:3609763.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.14}} | {2576640/proyecto_INICIO, 2576640/proyecto_FIN, 2576640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576639 | Proyecto de inversión | 601443.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:601443.8, modificado:571908.24}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA PURIFICADORA EN EL EJIDO PASO DE GUADALUPE, EN GARCÍA, NUEVO LEÓN. - 87776 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de García | 87776 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.32, meta_modificada:33.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:30, direccion:Ejido PASO DE GUADALUPE 66046 PASO DE GUADALUPE Y MARIPOSA, GARCÍA AUN LADO DE LA ESCUELA EJIDAL ROTARIA PASO DE GUADALUPE, lon:-100.76912429, lat:25.64478311}} | 2025-10-27 | 2025-12-29 | 571908.24 | 571908.24 | 571908.24 | 571908.24 | 571908.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-IR-27-FAIS/2025, contratista:EXCAVACIONES Y PAVIMENTACIONES 216, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA NL, monto:2859541.22, importe_modificado:2859541.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.32}} | {2576639/proyecto_FIN, 2576639/proyecto_PROCESO, 2576639/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576618 | Proyecto de inversión | 565529.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565529.03, modificado:601627.29}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA PURIFICADORA EN EL EJIDO EL MILAGRO, EN GARCÍA, NUEVO LEÓN. - 87749 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de García | 87749 | S | 145 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.83, meta_modificada:25.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:28, direccion:Ejido EL MILAGRO 66023 EL MILAGRO, GARCÍA ATRAS DE LA ESCUELA , lon:-100.80649027, lat:25.91721503}} | 2025-11-17 | 2025-12-29 | 601627.29 | 601627.29 | 601627.29 | 601627.29 | 601627.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-IR-31-FAIS/2025, contratista:RGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA NL, monto:3609763.78, importe_modificado:3609763.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.83}} | {2576618/proyecto_FIN, 2576618/proyecto_INICIO, 2576618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250402609634 | Proyecto de inversión | 609406.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:609406.01, modificado:601627.3}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EN EL EJIDO SABANILLAS, EN GARCÍA, NUEVO LEÓN. - 121857 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de García | 121857 | S | 93 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.94, meta_modificada:26.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:36, direccion:Ejido SABANILLAS 66045 SABANILLAS, GARCÍA SE ENCUENTRA UBICADO ATRAS DE LA IGLESIA EN EL CASCO DEL EJIDO DE SABANILLAS, lon:-100.68489951, lat:25.74539258}} | 2025-10-27 | 2025-11-28 | 601627.3 | 601627.3 | 601627.3 | 601627.3 | 601627.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-IR-31-FAIS/2025, contratista:RGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA NL, monto:3609763.78, importe_modificado:3609763.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.94}} | {2609634/proyecto_INICIO, 2609634/proyecto_FIN, 2609634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576637 | Proyecto de inversión | 542589.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:542589.65, modificado:571908.25}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA PURIFICADORA CANDELARIA EN EL EJIDO RINCONADA, EN GARCÍA, NUEVO LEÓN. - 87759 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de García | 87759 | S | 360 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.49, meta_modificada:27.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:Ejido RINCONADA, LA CANDELARIA 66046 LA CANDELARIA, GARCÍA EN LA COMUNIDAD LA CANDELARIA DE ABAJO, lon:-100.7038927, lat:25.67827059}} | 2025-11-03 | 2025-12-29 | 571908.25 | 571908.25 | 571908.25 | 571908.25 | 571908.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-IR-27-FAIS/2025, contratista:EXCAVACIONES Y PAVIMENTACIONES 216, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA NL, monto:2859541.22, importe_modificado:2859541.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.49}} | {2576637/proyecto_FIN, 2576637/proyecto_PROCESO, 2576637/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576630 | Proyecto de inversión | 4215014.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4215014.01, modificado:4121458.89}} | MANTENIMIENTO DESAZOLVE RIO PESQUERIA AGUAS ARRIBA DE CORTINA RETENEDORA DE AZOLVE, COLONIA RENACIMIENTO, EN GARCIA, NUEVO LEON - 106959 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de García | 106959 | S | 1503 | 1599 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9500.0, meta_modificada:9500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Corriente de agua / Río RIO PESQUERIA - RIO PESQUERIA 0 300 66003 GARCÍA, GARCÍA AGUAS ARRIBA DE LA CORTINA RETENEDORA DE AZOLVE, EN EL RIO PESQUERIA, EN LA COLONIA RENACIMIENTO., lon:-100.63047921, lat:25.80721512}} | 2025-09-22 | 2025-12-22 | 4121458.89 | 4121458.89 | 4121458.89 | 4121458.89 | 4121458.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-IR-30-FAIS/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIÉRREZ, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA NL, monto:4121458.89, importe_modificado:4121458.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9500.0}} | {2576630/proyecto_INICIO, 2576630/proyecto_FIN, 2576630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576624 | Proyecto de inversión | 4215055.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4215055.69, modificado:4143700.87}} | MANTENIMIENTO DESAZOLVE RÍO PESQUERÍA AGUAS ARRIBA DEL PUENTE CALLE COAHUILA, COLONIA ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, EN GARCÍA, NUEVO LEÓN. - 106652 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de García | 106652 | S | 747 | 730 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17056.0, meta_modificada:17056.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Corriente de agua / Río RIO PESQUERIA - RIO PESQUERIA 0 400 66006 GARCÍA, GARCÍA AGUAS ARRIBA DEL PUENTE DE LA CALLE COAHUILA EN LA COLONIA ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ , lon:-100.60341963, lat:25.80675265}} | 2025-09-22 | 2025-12-22 | 4143700.87 | 4143700.87 | 4143700.87 | 4143700.87 | 4143700.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-IR-29-FAIS/2025, contratista:SISTEMAS PARA AGUA Y DRENAJE DE MEXICO. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA NL, monto:4143700.87, importe_modificado:4143700.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17056.0}} | {2576624/proyecto_INICIO, 2576624/proyecto_FIN, 2576624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576622 | Proyecto de inversión | 541130.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:541130.56, modificado:571908.25}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA PURIFICADORA EN RINCONADA, EN GARCÍA, NUEVO LEÓN. - 87769 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de García | 87769 | S | 174 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.46, meta_modificada:27.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:33, direccion:Ejido RINCONADA 66046 RINCONADA, GARCÍA A UN LADO DEL SALON DE SECCIONES EN EL EJIDO, lon:-100.71311101, lat:25.68199874}} | 2025-11-03 | 2025-12-22 | 571908.25 | 571908.25 | 571908.25 | 571908.25 | 571908.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-IR-27-FAIS/2025, contratista:EXCAVACIONES Y PAVIMENTACIONES 216, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA NL, monto:2859541.22, importe_modificado:2859541.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.46}} | {2576622/proyecto_INICIO, 2576622/proyecto_PROCESO, 2576622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576621 | Proyecto de inversión | 649454.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649454.58, modificado:601627.3}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA PURIFICADORA EN EL EJIDO MARAVILLAS, EN GARCÍA, NUEVO LEÓN. - 87739 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de García | 87739 | S | 296 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.65, meta_modificada:39.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:26, direccion:Ejido MARAVILLAS Y ANEXAS 66023 MARAVILLAS Y ANEXAS, GARCÍA S, lon:-100.70175952, lat:25.77837924}} | 2025-10-06 | 2025-12-01 | 601627.3 | 601627.3 | 601627.3 | 601627.3 | 601627.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-IR-31-FAIS/2025, contratista:RGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA NL, monto:3609763.78, importe_modificado:3609763.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.65}} | {2576621/proyecto_PROCESO, 2576621/proyecto_FIN, 2576621/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576627 | Proyecto de inversión | 598119.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598119.9, modificado:601627.29}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA PURIFICADORA EN EL EJIDO LOS ELOTES, EN GARCÍA, NUEVO LEÓN. - 87748 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de García | 87748 | S | 137 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.5, meta_modificada:28.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:43, direccion:Ejido LOS ELOTES 66042 LOS ELOTES (VILLA DE GARCÍA), GARCÍA A UN LADO DE LA ESCUELA, lon:-100.66696741, lat:25.92565687}} | 2025-11-17 | 2025-12-22 | 601627.29 | 601627.29 | 601627.29 | 601627.29 | 601627.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-IR-31-FAIS/2025, contratista:RGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA NL, monto:3609763.78, importe_modificado:3609763.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.5}} | {2576627/proyecto_FIN, 2576627/proyecto_PROCESO, 2576627/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576625 | Proyecto de inversión | 911534.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:911534.15, modificado:932382.53}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COLONIA VILLAS DE ALCALI, EN GARCÍA, NUEVO LEÓN. - 107148 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de García | 107148 | S | 4386 | 4557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.6, meta_modificada:10.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Dolomita Colonia Villas de Alcali 66003 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle Diamante Y Calle Argentina Calle Azufre Ubicado en la zona noroeste de la zona., lon:-100.57255747, lat:25.78341933}} | 2025-09-15 | 2025-11-24 | 932382.53 | 932382.53 | 932382.53 | 932382.53 | 932382.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-IR-26-FAIS/2025, contratista:CONSTRUCTORA CUATRO ENCINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA NL, monto:2797147.61, importe_modificado:2797147.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.6}} | {2576625/proyecto_PROCESO, 2576625/proyecto_INICIO, 2576625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576620 | Proyecto de inversión | 553787.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:553787.13, modificado:571908.24}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA PURIFICADORA LA GLORIA EN EL EJIDO RINCONADA, EN GARCÍA, NUEVO LEÓN. - 87774 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de García | 87774 | S | 93 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.95, meta_modificada:27.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:21, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Ejido RINCONADA, LA GLORIA 66046 LA GLORIA, GARCÍA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO.2 MANUEL L. BARRAGÁN , lon:-100.71402795, lat:25.6716688}} | 2025-11-10 | 2025-12-22 | 571908.24 | 571908.24 | 571908.24 | 571908.24 | 571908.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-IR-27-FAIS/2025, contratista:EXCAVACIONES Y PAVIMENTACIONES 216, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA NL, monto:2859541.22, importe_modificado:2859541.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.95}} | {2576620/proyecto_INICIO, 2576620/proyecto_PROCESO, 2576620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250402609633 | Proyecto de inversión | 1118277.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1118277.06, modificado:932382.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COLONIA REAL DE CAPELLANIA, EN GARCÍA, NUEVO LEÓN. - 120309 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de García | 120309 | S | 1112 | 1153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle SEVILLA Fraccionamiento REAL DE CAPELLANIA SEGUNDO SECTOR 66004 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle C. IBIZA Y Calle CAPELLANIA A UN LADO DEL CENTRO COMUNITARIO REAL DE CAPELLANIA, lon:-100.58995046, lat:25.78725286}} | 2025-10-15 | 2025-12-30 | 932382.54 | 932382.54 | 932382.54 | 932382.54 | 932382.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-IR-26-FAIS/2025, contratista:CONSTRUCTORA CUATRO ENCINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA NL, monto:2797147.61, importe_modificado:2797147.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2609633/proyecto_INICIO, 2609633/proyecto_FIN, 2609633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576628 | Proyecto de inversión | 704743.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:704743.27, modificado:571908.24}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA PURIFICADORA EN EL LOS FIERROS, EN GARCÍA, NUEVO LEÓN. - 87753 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de García | 87753 | S | 114 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.08, meta_modificada:75.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:Ejido LOS FIERROS 66048 LOS FIERROS, GARCÍA S, lon:-100.71164953, lat:25.71722352}} | 2025-10-27 | 2025-12-22 | 571908.24 | 571908.24 | 571908.24 | 571908.24 | 571908.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-IR-27-FAIS/2025, contratista:EXCAVACIONES Y PAVIMENTACIONES 216, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA NL, monto:2859541.22, importe_modificado:2859541.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.08}} | {2576628/proyecto_INICIO, 2576628/proyecto_FIN, 2576628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576623 | Proyecto de inversión | 826865.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:826865.56, modificado:932382.54}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN LOS NOGALES, GARCIA N.L. - 113915 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de García | 113915 | S | 2176 | 2202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.32, meta_modificada:49.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Maravilla 51 Colonia Ampliación Nogales 66006 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Avenida Nogales Y Calle Durazno Calle Nopal Predio en forma de triangulo, sobre la avenida Maravilla., lon:-100.60494305, lat:25.79828612}} | 2025-09-26 | 2025-11-10 | 932382.54 | 932382.54 | 932382.54 | 932382.54 | 932382.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-IR-26-FAIS/2025, contratista:CONSTRUCTORA CUATRO ENCINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA NL, monto:2797147.61, importe_modificado:2797147.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.32}} | {2576623/proyecto_INICIO, 2576623/proyecto_PROCESO, 2576623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250402615604 | Proyecto de inversión | 1775782.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1775782.57, modificado:2315151.99}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE VILLAS DE ALCALI 3 SECTOR, CALLE NATRON, JASPE, CLORITA Y CRISOLITA, COL. VILLAS DEL ALCALI 3 SECTOR, EN GARCÍA, N. L. - 95666 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de García | 95666 | S | 481 | 498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7362.0, meta_modificada:7362.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Natron Fraccionamiento Villas de Alcali 66000 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle Jaspe Y Calle Crisolita Calle Clorita Parque ubicado en la zona noreste de la zona., lon:-100.56665, lat:25.786979}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 2315151.99 | 2315151.99 | 2315151.99 | 2315151.99 | 2315151.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-IR-22-FAIS/2025, contratista:DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA NL, monto:3516051.34, importe_modificado:3516051.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7362.0}} | {2615604/proyecto_FIN, 2615604/proyecto_PROCESO, 2615604/proyecto_INICIO, 2615604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576638 | Proyecto de inversión | 1775782.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1775782.57, modificado:2104542.67}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE CALLE HACIENDA DEL REFUGIO DESDE, PASEO DE LA HACIENDA HASTA HACIENDA FRESNOS, COL. HACIENDA DEL RENACIMIENTO, EN GARCÍA, NUEVO LEÓN. - 94422 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de García | 94422 | S | 1929 | 2036 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3665.0, meta_modificada:3665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle HACIENDA EL REFUGIO Fraccionamiento HACIENDA RENACIMIENTO SEGUNDO SECTOR 66008 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle PASEO DE LA HACIENDA Y Calle HACIENDA FRESNOS EN LA PARTE POSTERIOR COLINDA CON UN CANAL PLUVIAL Y CASAS DE LA COLONIA, lon:-100.63619769, lat:25.80730391}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 2104542.67 | 2104542.67 | 2104542.67 | 2104542.67 | 2104542.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-IR-19-FAIS/2025, contratista:CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO L.P. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA NL, monto:3518654.98, importe_modificado:3518654.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3665.0}} | {2576638/proyecto_PROCESO, 2576638/proyecto_INICIO, 2576638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576634 | Proyecto de inversión | 1775782.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1775782.57, modificado:1690237.18}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO Y CANCHA POLIDEPORTIVA RENACIMIENTO, CALLE NUEVO AMANECER, COL. RENACIMIENTO, EN GARCIA, NUEVO LEON. - 100878 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de García | 100878 | S | 1219 | 1314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19182.0, meta_modificada:19182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle NUEVO AMANECER Colonia RENACIMIENTO 66003 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle NUEVA ESPERANZA Y Calle TIERRA NUEVA Ninguno RIO PESQUERIA EN ESTE POLIGONO SE ENCUENTRA UN GIMNASIO MUNICIPAL Y OFICINAS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y D, lon:-100.63339564, lat:25.80405428}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 1690237.18 | 1690237.18 | 1690237.18 | 1690237.18 | 1690237.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-IR-18-FAIS/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA NL, monto:3538730.97, importe_modificado:3538730.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19182.0}} | {2576634/proyecto_INICIO, 2576634/proyecto_FIN, 2576634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576615 | Proyecto de inversión | 1775782.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1775782.57, modificado:1568898.46}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO Y CANCHA POLIDEPORTIVA PASEO DE LA HACIENDA, COL. HACIENDA RENACIMIENTO ENTRE CALLE HACIENDA DEL NOGAL Y HACIENDA RANCHO VIEJO, EN GARCIA, NUEVO LEON. - 100235 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de García | 100235 | S | 1929 | 2036 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5734.25, meta_modificada:5734.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle PASEO DE LA HACIENDA Fraccionamiento HACIENDA DEL RENACIMIENTO PRIMER SECTOR 66008 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle HACIENDA DEL NOGAL Y Calle PASEO DE LA HACIENDA Calle HACIENDA RANCHO VIEJO EL PARQUE PUBLICO TIENE FORMA DE TRIAN, lon:-100.6363405, lat:25.80869138}} | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1568898.46 | 1568898.46 | 1568898.46 | 1568898.46 | 1568898.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-IR-20-FAIS/2025, contratista:DESAROLLADORA CAPSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA NL, monto:3546262.26, importe_modificado:3546262.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5734.25}} | {2576615/proyecto_INICIO, 2576615/proyecto_FIN, 2576615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576619 | Proyecto de inversión | 1775782.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1775782.57, modificado:1942922.43}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE Y CANCHA LAS BRISAS RESIDENCIAL LINEA 3, CALLE 8 Y 6 ENTRE CALLE 37 Y 33, LAS BRISAS RESIDENCIAL LINEA 3, EN GARCÍA, N. L. - 95604 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de García | 95604 | S | 740 | 802 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2138.0, meta_modificada:2138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Calle 8 Fraccionamiento Las Brisas Residencial, Linea 3 66009 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle Calle 33 Y Calle Calle 37 Calle Calle 6 Parque ubicado en la zona noreste de la zona., lon:-100.59563547, lat:25.83025933}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 1942922.43 | 1942922.43 | 1942922.43 | 1942922.43 | 1942922.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-IR-18-FAIS/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA NL, monto:3538730.97, importe_modificado:3538730.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2138.0}} | {2576619/proyecto_INICIO, 2576619/proyecto_FIN, 2576619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576632 | Proyecto de inversión | 1775782.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1775782.57, modificado:1756109.52}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE CALLE HACIENDA FRESNOS, CALLE HACIENDA GUADALUPE, HACIENDA PETEMORO, HACIENDA BARRANDA, COL. HACIENDA DEL RENACIMIENTO, EN GARCÍA, NUEVO LEÓN. - 94327 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de García | 94327 | S | 1929 | 2036 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1590.0, meta_modificada:1590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle HACIENDA FRESNOS Fraccionamiento HACIENDA DEL RENACIMIENTO 66008 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle HACIENDA BARRANCA Y Calle HACIENDA GUADALUPE Calle PETEMORO PARQUE ANGEL RODOLFO, lon:-100.63383719, lat:25.80788081}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 1756109.52 | 1756109.52 | 1756109.52 | 1756109.52 | 1756109.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-IR-19-FAIS/2025, contratista:CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO L.P. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA NL, monto:3518654.98, importe_modificado:3518654.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1590.0}} | {2576632/proyecto_PROCESO, 2576632/proyecto_FIN, 2576632/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576633 | Proyecto de inversión | 1775782.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1775782.57, modificado:2078003.55}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO Y CANCHAS MULTIDEPORTIVAS EN REAL DE SAN FELIPE, CALLE CERRO DEL FRAILE ESQUINA CALLE SAN TEÓFILO, CALLE SAN RAMON, SAN QUINTANA, SAN UBALDO ESQUINA SAN SEBASTIÁN, COL. REAL DE SAN FELIPE, GARCÍA, NUEVO LEÓN. - 92773 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de García | 92773 | S | 1130 | 1241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6764.0, meta_modificada:6764.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle CERRO DEL FRAILE Fraccionamiento REAL DE SAN FELIPE 66012 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle PRESA CERRO PRIETO Y Calle SAN TEOFILO, SAN RAMON Calle SAN UBALDO Y SAN SEBASTIAN EN EL LADO IZQUIERDO COLINDA CON LA BARDA PERIMETRAL DEL, lon:-100.62726411, lat:25.81871749}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 2078003.55 | 2078003.55 | 2078003.55 | 2078003.55 | 2078003.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-IR-20-FAIS/2025, contratista:DESAROLLADORA CAPSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA NL, monto:3546262.26, importe_modificado:3546262.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6764.0}} | {2576633/proyecto_PROCESO, 2576633/proyecto_INICIO, 2576633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576629 | Proyecto de inversión | 1775782.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1775782.57, modificado:1520773.14}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE Y CANCHA SANTA SOFIA, CALLE SANTA TERESA, SANTA MARTHA, COL. SANTA SOFIA, EN GARCÍA, N. L. - 95810 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de García | 95810 | S | 1910 | 2013 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11705.0, meta_modificada:11705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Santa Maria Fraccionamiento Santa Sofia 66027 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Y Calle Santa Martha Calle Santa Maria Parque ubicado en el sur de la zona., lon:-100.63835946, lat:25.81139975}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 1520773.14 | 1520773.14 | 1520773.14 | 1520773.14 | 1520773.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-IR-23-FAIS/2025, contratista:TRANSPORTES MONYOR. S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA NL, monto:3546237.86, importe_modificado:3546237.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11705.0}} | {2576629/proyecto_INICIO, 2576629/proyecto_FIN, 2576629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576617 | Proyecto de inversión | 1775782.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1775782.57, modificado:1994983.53}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE Y CANCHA CALZADA SUR, ESQUINA AV. LAS BRISAS ORIENTE, LAS BRISAS RESIDENCIAL 1 SECTOR, EN GARCÍA, N. L. - 94646 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de García | 94646 | S | 1454 | 1541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calzada Calzada Sur Fraccionamiento Las Brisas Residencial Primer Sector 66009 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle Las Brisas Oeste Y Parque en el sur del fraccionamiento, sin ningun tipo de desarrollo al este ni al sur de este., lon:-100.59285324, lat:25.83093579}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 1994983.53 | 1994983.53 | 1994983.53 | 1994983.53 | 1994983.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-IR-17-FAIS/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA NL, monto:3547423.2, importe_modificado:3547423.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2576617/proyecto_INICIO, 2576617/proyecto_PROCESO, 2576617/proyecto_FIN, 2576617/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576616 | Proyecto de inversión | 1775782.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1775782.57, modificado:1200899.35}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE CALLE COLIMA, CALLE VERACRUZ, CALLE NUEVO LEÓN, COL. ALFONSO MARTINEZ , EN GARCÍA, NUEVO LEÓN. - 106182 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de García | 106182 | S | 520 | 1035 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2678.0, meta_modificada:2678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle AGUASCALIENTES Colonia ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ 66006 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle NUEVO LEÓN Y Calle VERACRUZ Calle COLIMA EN LA CALLE VERACRUZ COLINDA CON EL RÍO PESQUERÍA , lon:-100.60483823, lat:25.80800551}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 1200899.35 | 1200899.35 | 1200899.35 | 1200899.35 | 1200899.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-IR-22-FAIS/2025, contratista:DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA NL, monto:3516051.34, importe_modificado:3516051.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2678.0}} | {2576616/proyecto_PROCESO, 2576616/proyecto_FIN, 2576616/proyecto_INICIO, 2576616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250402615605 | Proyecto de inversión | 1775782.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1775782.57, modificado:1473786.04}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE Y CANCHA MULTIUSOS PRIVADA ALAMEDAS, CALLE PLAZA SANTA ANA ENTRE PLAZA MERIDA Y PLAZA LA JOYA, COL. PRIVADA ALAMEDAS, EN GARCÍA, N. L. REHABILITACIÓN DE PARQUE Y CANCHA DE FUTBOL EN PRIVADA ALAMEDAS, CALLE PLAZA CONVENT Y BLVD LAS PLAZAS, COL. PRIVADA ALAMEDAS, EN GARCÍA, N. L. - 95723 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de García | 95723 | S | 1501 | 1583 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.0, meta_modificada:618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Plaza Santa Ana Fraccionamiento Privada Alamedas 66009 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Y Calle Plaza Merida Calle Plaza La Joya Parque ubicado en la zona suroeste de la zona., lon:-100.587255, lat:25.823246}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 1473786.04 | 1473786.04 | 1473786.04 | 1473786.04 | 1473786.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-IR-21-FAIS/2025, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES LS RODRIGUEZ, S.A . DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA NL, monto:3529587.91, importe_modificado:3529587.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.0}} | {2615605/proyecto_FIN, 2615605/proyecto_INICIO, 2615605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576626 | Proyecto de inversión | 1775782.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1775782.57, modificado:2299561.12}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE Y CANCHA SANTA SOFIA, CALLE SANTA SOFIA, SANTA MARTHA, SANTA TERESA, COL. SANTA SOFIA, EN GARCÍA, N. L. - 95790 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de García | 95790 | S | 1910 | 2013 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6321.0, meta_modificada:6321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Santa Maria Fraccionamiento Santa Sofia 66027 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle Santa Martha Y Calle Santa Rita Calle Santa Maria El parque se encuentra en la zona sur de la zona., lon:-100.63754984, lat:25.81073869}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 2299561.12 | 2299561.12 | 2299561.12 | 2299561.12 | 2299561.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-IR-23-FAIS/2025, contratista:TRANSPORTES MONYOR. S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA NL, monto:3546237.86, importe_modificado:3546237.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6321.0}} | {2576626/proyecto_PROCESO, 2576626/proyecto_INICIO, 2576626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576642 | Proyecto de inversión | 1775782.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1775782.57, modificado:1689969.2}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE LAS BRISAS 1 SECTOR, CALLE 10, CALLE 47, CALLE 12 Y CALLE 45, LAS BRISAS RESIDENCIAL 1 SECTOR, EN GARCÍA, N. L. - 95540 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de García | 95540 | S | 1501 | 1583 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1850.0, meta_modificada:1850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Calle 12 Fraccionamiento Las Brisas Residencial, Primer Sector 66009 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle Calle 45 Y Calle Calle 47 Calle Calle 10 Parque ubicado en el sureste de la zona., lon:-100.59054243, lat:25.83157797}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 1689969.2 | 1689969.2 | 1689969.2 | 1689969.2 | 1689969.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-IR-17-FAIS/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA NL, monto:3547423.2, importe_modificado:3547423.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1850.0}} | {2576642/proyecto_INICIO, 2576642/proyecto_PROCESO, 2576642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576643 | Proyecto de inversión | 1775782.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1775782.57, modificado:2060927.85}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE Y CANCHA DE FUTBOL EN PRIVADA ALAMEDAS, CALLE PLAZA CONVENT Y BLVD LAS PLAZAS, COL. PRIVADA ALAMEDAS, EN GARCÍA, N. L. - 94656 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de García | 94656 | S | 1454 | 1541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Boulevard Las Plazas Colonia Privada Alamedas 66009 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle Plaza Convent Y Calle Plaza Real Ubicada en el extremo este del poligono, sin ningun tipo de desarrollo hasta el este., lon:-100.58301997, lat:25.82432829}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 2060927.85 | 2060927.85 | 2060927.85 | 2060927.85 | 2060927.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-IR-21-FAIS/2025, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES LS RODRIGUEZ, S.A . DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA NL, monto:3529587.91, importe_modificado:3529587.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:860.0}} | {2576643/proyecto_INICIO, 2576643/proyecto_FIN, 2576643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576636 | Proyecto de inversión | 4290073.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4290073.53, modificado:4213711.79}} | AMPLIACIÓN DE ALBERGUE CASA AURORA EN LA COLONIA LOS ENCINOS, GARCIA, N.L. - 82645 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de García | 82645 | S | 1878 | 1961 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.0, meta_modificada:828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle VALENCIA Colonia LOS ENCINOS 66009 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle OVIEDO Y Calle GRANADA EN LA PARTE DE ATRAS ES UN AREA MUNICIPAL QUE COLINDA CON UNA ACEQUIA Y EL FRACCIONAMIENTO PRIVADA LOS ENCINOS, lon:-100.59040602, lat:25.82288769}} | 2025-09-22 | 2025-12-22 | 4213711.79 | 4213711.79 | 4213711.79 | 4213711.79 | 4213711.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-IR-28-FAIS/2025, contratista:Serapio Cantú Almaguer, convocante:MUNICIPIO DE GARCIA NL, monto:4213711.79, importe_modificado:4213711.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.0}} | {2576636/proyecto_PROCESO, 2576636/proyecto_INICIO, 2576636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576631 | Proyecto de inversión | 1775782.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1775782.57, modificado:1755690.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE 2 LAS BRISAS RESIDENCIAL LINEA 3, CALLE 8 Y 6 ENTRE CALLE 25 Y 17, LAS BRISAS RESIDENCIAL LINEA 3, EN GARCÍA, N. L. - 95403 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de García | 95403 | S | 740 | 802 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Calle 8 Fraccionamiento Las Brisas Residencial, Linea 3 66009 GARCÍA, GARCÍA ENTRE Calle Calle 17 Y Calle Calle 25 Calle Calle 6 Parque en la zona noroeste de la zona., lon:-100.59903858, lat:25.83031525}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 1755690.5 | 1755690.5 | 1755690.5 | 1755690.5 | 1755690.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-IR-24-FAIS/2025, contratista:Hyper Projects S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA NL, monto:1755690.5, importe_modificado:1755690.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}} | {2576631/proyecto_PROCESO, 2576631/proyecto_INICIO, 2576631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones